## Hoja1
LOCALIDAD | MUNCIPIO | PROVINCIA | DIRECCION | TIPO CENTRO EDUCATIVO | ACRÓNIMO | NOMBRE CENTRO | TELEFONO CENTRO | PRIORIDAD DGA | PROGRAMACIÓN | SOLUCIÓN INICIAL | SOLUCION DEFINITIVA (DIBA/FTTH) | CABECERA PROPUESTA | PRECISA OBRA PLANTA EXTERIOR DE TX. | CAPAS | PIR | PREVISIÓN PIR | PIR DISPUESTO | PERMISOS PIR OK (solicitar diseño portador) | INFRAESTRUCTURA PIR CONSTRUIDA (solicitar ejecución portador) | TRANSPORTE | SOLUCION PIR | ORDEN ATLAS | NUM ADMINISTRATIVO | PLANIFICADO_ANALIZADO | FECHA PLANIFICADA REPLANTEO | TÉCNICO | Teléfono de contacto | Persona de contacto | REPLANTEO EFECTUADO | ENTREGA DOCUMENTACIÓN ASOCIADA_TELEFÓNICA | ACTUACION | ENTREGA A OBRA | FECHA PORTADOR DISPUESTO IPE. OLTROM CUMPLIMENTADA EN FTTH | FECHA OLT DISPUESTA | FECHA TX DISPUESTA | DISPUESTO PARA INSTALACIONES | INSTALADO | FECHA PUESTA EN SERVICIO | FECHA CERTIFICADO DGA | FECHA BAJA SERVICIO PREVIO_GigADSL_WIMAX | FECHA BAJA SERVICIO CPP EN CENTRO EDUCATIVO
Abiego | Abiego | Huesca | PL. LA IGLESIA 6 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE |  | 5 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17016632304 | 22630001002553 | [7 empty] | 7549360 | 2016-11-22 | 2017-03-21 |  | 2016-10-25 |  | 2017-05-08 | 2017-05-08
Adahuesca | Adahuesca | Huesca | AVDA. DE SANTIAGO FONCILLAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE |  | 5 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | ADAHUESCA | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI |  | CONTRATA |  |  |  |  | 7397015 | 2015-02-04 | 2016-10-17 | 2016-08-29 | 2016-05-30 |  | 2016-12-19 | 2016-12-19
Aguarón | Aguarón | Zaragoza | CTRA. DE CARIÑENA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA CEPA | 976620467 | 2 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | CARIÑENA | Si | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-23 | [5 empty] | 7594977 | CON FTTH DISTRIB | 2017-03-20 | 2015-11-26 | 2015-10-08 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
Aineto | Sabiñánigo | Huesca | CL. ÚNICA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | VALLE DEL GUARGA |  | 6 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  |  | 2Q2018 | [5 empty] | 17017098511 | 22700001001739 | [7 empty] | 7625892 | 2018-06-01 | 2019-04-11 |  | 2019-05-07 |  | 2019-05-15 | 2019-05-15
Aínsa | Aínsa-Sobrarbe | Huesca | CL. CORTES DE ARAGÓN 1-3 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ASUNCIÓN PAÑART MONTANER | 974510040 | 2 | 2015 | FTTH | FTTH | AINSA | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-03 | Lampérez |  |  | 2015-09-03 |  | 7283683 | 2015-11-23 | 2016-04-18 | 2016-04-06 | 2016-03-17 |  | 2016-05-13 | 2016-05-13
Aínsa | Aínsa-Sobrarbe | Huesca | CL. LUCIEN BRIET S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | SOBRARBE | 974500056 | 1 | 2015 | FTTH | FTTH | AINSA | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-03 | Lampérez |  |  | 2015-09-03 |  | 7283683 | 2015-11-23 | 2016-04-18 | 2016-04-06 | 2016-03-17 |  | 2016-05-05 | 2016-05-05
Ainzón | Ainzón | Zaragoza | CL. DEMETRIO GALÁN BERGUA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | EL POMILLO | 976868676 | 2 | 1Q2016 | FTTH | FTTH | BORJA | SI | SI | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-24 |  | 976868676 | Noemi Sierra (directora) |  |  | 7392139 | CON FTTH DISTRIB | 2016-08-02 | 2016-03-23 | 2016-03-01 |  | 2016-09-09 | 2016-09-09
Alacón | Alacón | Teruel | CL. CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MUNIESA | 978818082 | 3 | 1Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSL | 16019994347 | 44690001000197 | SI | [6 empty] | 7417755 | 2016-03-09 | 2016-05-12 |  | 2016-05-30 |  | 2016-08-19 | 2016-08-19
Alba | Alba | Teruel | CL. CORTIJO 27 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CUNA DEL JILOCA |  | 5 | 1Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | SANTA EULALIA | SI | SI | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH | 16019994350 | 44700001000369 | SI | [6 empty] | 7523495 | CON FTTH DISTRIB | 2016-08-20 | 2016-01-26 | 2016-02-24 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20
Albalate del Arzobispo | Albalate del Arzobispo | Teruel | CL. RONDA GÁRATE S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ROMÁN GARCÍA | 978812231 | 2 | 2015 | FTTH | FTTH | HIJAR | SI | NO |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-30 | F.GARCIA | 978812231 | Paolo Martinez (MIA) | 2015-09-30 |  | 7080023 | 2015-11-24 | 2016-06-01 | 2016-01-22 | 2015-08-25 |  | 2016-06-09 | 2016-06-09
Albalatillo | Albalatillo | Huesca | CL. NUEVA 6 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE |  | 4 | 1Q2016 | FTTH | FTTH | SARIÑENA | SI | SI | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7559511 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-16 | 2016-06-02 | 2016-05-12 |  | 2016-11-07 | 2016-11-07
Albarracín | Albarracín | Teruel | CMNO. DE GEA 19 | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | ALBARRACIN | 978710215 | 2 | 2015 | FTTH | FTTH | ALBARRACÍN | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-18 | M.ESTEBAN | 978710215 | Carmen Saavedra Otero (directora) | 2015-09-29 |  | 7275824 | 2015-11-20 | 2016-02-08 | 2016-01-25 | 2015-12-17 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22
Albarracín | Albarracín | Teruel | CMNO. DE GEA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE ALBARRACÍN | 978710052 | 2 | 2015 | FTTH | FTTH | ALBARRACÍN | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-18 | M.ESTEBAN | 978710052 | Wladimiro Pellicer (secretario | 2015-09-29 |  | 7275824 | 2015-11-20 | 2016-02-08 | 2016-01-25 | 2015-12-17 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22
Albelda | Albelda | Huesca | CL. GRANERO 8 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA LLITERA | 974421407 | 2 | 1Q2016 | FTTH | FTTH | TAMARITE | SI | SI | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-07 |  |  |  | 2015-09-07 |  | 7513376 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-12 | 2016-05-05 | 2016-04-01 |  | 2016-10-18 | 2016-10-18
Alcalá de Ebro | Alcalá de Ebro | Zaragoza | CL. ESCUELAS 5 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ÍNSULA BARATARIA | 976615829 | 3 | 2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | SI |  | 2016 | [5 empty] | 16019994352 | 50610001002251 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7400797 | 2016-02-15 | 2016-04-25 |  | 2016-05-17 |  | 2016-05-30 | 2016-05-30
Alcalá de la Selva | Alcalá de la Selva | Teruel | CL. CASTILLO ALTO 2, BAJO | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN | 978801174 | 3 | 2Q2016 | FTTH | FTTH | ALCALÁ DE LA SELVA | SI | SI | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-21 | M.ESTEBAN | 978801174 | Gloria Gimeno | 2015-09-25 |  | 7561841 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-23 | 2016-06-21 | 2016-06-06 |  | 2016-10-11 | 2016-10-11
Alcañiz |  | Teruel | CL. JOSÉ PARDO SASTRÓN S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | BAJO ARAGÓN | 978831063 |  | 1Q2017 |  | FTTH | ALCAÑIZ |  |  |  | 1Q2017 | [14 empty] | 7563980 | 2017-02-06 | 2017-03-08 | 2016-10-14 | 2016-10-12 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31
Alcañiz |  | Teruel | CL. JOSé PARDO SASTRóN 1 | Centro público integrado de formación profesional | CPIFP | BAJO ARAGóN | 978831063 |  | 2Q2017 |  | FTTH | ALCAÑIZ |  |  |  | 2Q2017 | [14 empty] | 7639308 | 2017-03-13 | 2017-05-17 | 2016-10-14 | 2016-10-12 |  | 2017-06-01 | 2017-06-01
Alcañiz |  | Teruel | CL. RONDA DE CASPE 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | EMILIO DÍAZ | 978832421 |  | 1Q2017 |  | FTTH | ALCAÑIZ |  |  |  | 1Q2017 | [14 empty] | 7563925 | 2017-02-03 | 2017-03-08 | 2016-10-14 | 2016-10-12 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31
Alcañiz |  | Teruel | CL. MORELLA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | JUAN SOBRARIAS | 978834035 |  | 1Q2017 |  | FTTH | ALCAÑIZ |  |  |  | 1Q2017 | [14 empty] | 7563928 | 2017-01-24 | 2017-03-08 | 2016-10-14 | 2016-10-12 |  | 2017-04-04 | 2017-04-04
Alcolea de Cinca | Alcolea de Cinca | Huesca | CL. AUTONOMÍA DE ARAGÓN S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | CINCA-ALCANADRE | 974468236 | 1 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ALBALATE DE CINCA | SI | NO | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH | 16019994353 | 22650001002326 | SI | [6 empty] | 7392360 | CON FTTH DISTRIB | 2017-03-07 | 2016-04-05 | 2016-03-18 |  | 2017-04-06 | 2017-04-06
Alcolea de Cinca | Alcolea de Cinca | Huesca | AVDA. AUTONOMÍA DE ARAGÓN S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | JOSÉ MANUEL BLECUA | 974468585 | 1 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ALBALATE DE CINCA | SI | NO | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH | 16019994355 | 22650001002327 | SI | [6 empty] | 7392360 | CON FTTH DISTRIB | 2017-03-07 | 2016-04-05 | 2016-03-18 |  | 2017-04-27 | 2017-04-27
Alcorisa | Alcorisa | Teruel | CL. MIGUEL DE CERVANTES 1 | Centro Aragonés De Tecnologías Para La Educación | C.A.T.E.D.U. | CENTRO ARAGONÉS DE TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN | 978841086 | 1 | 2015 | FTTH | FTTH | ALCORISA | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 | F.GARCIA |  |  | 2015-07-01 |  | 7080004 | 2015-11-24 | 2016-03-15 | 2015-12-15 | 2015-11-18 |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
Alcorisa | Alcorisa | Teruel | CL. MIGUEL DE CERVANTES S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | DAMIÁN FORMENT | 978840734 | 1 | 2015 | FTTH | FTTH | ALCORISA | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 | F.GARCIA | 978840734 | Mª José Moreno Naval (directora) | 2015-07-01 |  | 7079963 | 2015-11-24 | 2016-03-15 | 2015-12-15 | 2015-11-18 |  | 2016-04-05 | 2016-04-05
Alcorisa | Alcorisa | Teruel | CL. FUENTE NUEVA 24 | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | DE ALCORISA | 978841117 | 4 | 1Q2016 | FTTH | FTTH | ALCORISA | SI | SI |  | 2016 | [9 empty] | COTRONIC | 978841117 |  |  |  | 7408398 | 2016-02-11 | 2016-03-14 | 2015-12-15 | 2015-11-18 |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
Alcorisa | Alcorisa | Teruel | CL. SAN PASCUAL 22 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | EL JUSTICIA DE ARAGÓN | 978840275 | 1 | 2015 | FTTH | FTTH | ALCORISA | SI | SI |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 | F.GARCIA |  |  | 2015-07-01 |  | 7080002 | 2015-11-25 | 2016-03-15 | 2015-12-15 | 2015-11-18 |  | 2016-04-05 | 2016-04-05
Alcubierre | Alcubierre | Huesca | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA | 974574177 | 3 | 1Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSL | 15036294437 | 22710001000427 | SI | 2015-07-15 | Cremallé | 637767313 | Isabel (Directora) | 2015-07-15 |  | 7157362 | 2015-10-05 | 2015-10-15 |  | 2016-02-22 |  | 2016-03-03 | 2016-03-03
Alera | Sádaba | Zaragoza | MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LOS BAÑALES |  | 5 | 2Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSL | 16028793805 | 50690001001806 | SI | [6 empty] | 7490803 | 2016-03-29 | 2016-09-08 |  | 2016-04-29 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19
Alfajarín | Alfajarín | Zaragoza | CL. LA PORTAZA 50 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | BRIANDA DE LUNA | 976100135 | 2 | 2015 | FTTH | FTTH | ALFAJARÍN | SI | NO |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7334363 | 2015-12-14 | 2016-02-29 | 2016-01-25 | 2016-01-25 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09
Algayón | Tamarite de Litera | Huesca | CL. ESCUELAS 16 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE ALTORRICÓN |  | 4 | 1Q2016 | FTTH | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC | 16013386151 | 22720001001369 | SI |  | CONTRATA |  |  |  |  | 7417796 | 2016-02-10 | 2016-09-14 |  | 2016-01-20 |  | 2016-10-17 | 2016-10-17
Aliaga | Aliaga | Teruel | CL. TRAS DE LA IGLESIA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PABLO ANTONIO CRESPO | 978771442 | 3 | 2015 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15036294440 | 44640001000187 | SI | 2015-09-28 | F.GARCIA |  |  | 02/102015 |  | 7080026 | 2015-10-19 | 2016-04-28 |  | 2016-03-18 |  | 2016-05-11 | 2016-05-11
Alloza | Alloza | Teruel | CL. ESCUELA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARIÑO-ALLOZA | 978845292 | 2 | 2015 | FTTH | DIBA |  | SI |  |  | 2016 | [5 empty] | 15036555033 | 44630001001213 | SI | 2015-09-21 | F.GARCIA |  |  | 2015-10-06 |  | 7080042 | 2015-10-13 | 2016-02-04 |  | 2015-12-17 |  | 2016-02-16 | 2016-02-16
Almolda (La) | Almolda (La) | Zaragoza | PLANO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBADA | 976171647 | 3 | 2015 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15036294443 | 50700001000489 | SI | 2015-09-03 |  | 976 17 31 70 (Bujaralaoz) | Oscar | 2015-09-01 |  | 7120022 | 2015-09-29 | 2016-02-17 |  | 2016-02-09 |  | 2016-03-11 | 2016-03-11
Almonacid de la Cuba | Almonacid de la Cuba | Zaragoza | CL. ESCUELA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBARDÍN | 976837121 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSL | 16028793800 | 50640001000201 | SI | 2015-09-22 |  | 976837121 | Raquel Iturbide | 2015-08-11 |  | 7257004 | 2015-11-10 | 2016-02-23 |  | 2016-06-13 |  | 2017-02-07 | 2017-02-07
Almonacid de la Sierra | Almonacid de la Sierra | Zaragoza | CL. SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 2 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ARZOBISPO DOMÉNECH | 976627002 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CARIÑENA | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-23 | ALDEA |  |  | 2015-09-23 |  | 7288543 | 2015-11-25 | 2016-03-14 | 2015-11-26 | 2015-10-08 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23
Alpartir | Alpartir | Zaragoza | CMNO. ALMONACID S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | RAMÓN Y CAJAL | 976813001 | 2 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | LA ALMUNIA | SI | SI | SI | 2Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7580705 | CON FTTH DISTRIB | 2016-12-14 | 2016-10-27 | 2016-08-16 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
Alquézar | Alquézar | Huesca | CL. IGLESIA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE | 974318961 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ADAHUESCA | SI | SI | SI | 3Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-04 |  |  |  | 2015-09-04 |  | 7584306 | CON FTTH DISTRIB | 2017-06-16 | 2016-08-29 | 2016-05-30 |  | 2017-08-23 | 2017-08-23
Ambel | Ambel | Zaragoza | SAN JUAN 17 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA HUECHA | 976860557 | 4 | 4Q2017 | FTTH | FTTH | BORJA | SI | SI | SI | 4Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC |  |  | SI | [6 empty] | 7594717 | 2016-11-14 | 2017-10-16 | 2016-03-23 | 2016-03-01 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
Andorra |  | Teruel | CL. FUENTE BAJA 28 | Centro de Educación Especial | CEE | GLORIA FUERTES | 978842652 |  | 4Q2016 |  | DIBA |  |  |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16057097465 | 44630001001232 | [7 empty] | 7563934 | 2016-07-15 | 2017-01-25 |  | 2016-04-23 |  | 2017-01-30 | 2017-01-30
Andorra |  | Teruel | CL. SAN ISIDRO LABRADOR 2 | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | JUAN RAMÓN ALEGRE | 978842190 |  | 4Q2016 | 2Q2017 | DIBA |  |  |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16057097442 | 44630001001233 | [7 empty] | 7563937 | 2016-07-14 | 2017-01-25 |  | 2016-04-23 |  | 2017-01-27 | 2017-01-27
Andorra |  | Teruel | AVDA. ESCATRÓN 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | MANUEL FRANCO ROYO | 978843515 |  | 4Q2016 | 2Q2017 | DIBA |  |  |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16057097420 | 44630001001234 | [7 empty] | 7563938 | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | 2016-04-23 |  | 2017-01-09 | 2017-01-09
Aniñón | Aniñón | Zaragoza | AVDA. CONSTITUCIÓN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO RIBOTA | 976896128 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CERVERA DE LA CAÑADA | SI | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-10 |  | 976896128 | Esperanza Hernandez |  |  | 7392155 | CON FTTH DISTRIB | 2016-08-31 | 2016-04-13 | 2016-04-01 |  | 2016-09-28 | 2016-09-28
Arándiga | Arándiga | Zaragoza | CL. ARRABAL 66 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VICORT-ISUELA | 976605432 | 3 | 2Q2017 | FTTH | DIBA |  | SI |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLAN | 16036827227 | 50630001001746 | SI |  | cotronic |  |  |  |  | 7389757 | 2016-02-10 | 2017-08-28 |  | 2016-09-12 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
Arcos de las Salinas | Arcos de las Salinas | Teruel | CL. BLAS MURRIA 2 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE |  | 5 | 1Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 1Q2018 |  | SI | SI | RIPN | VDSLC | 16018981416 | 46660001000194 | [7 empty] | 7512716 | 2018-01-01 | 2018-01-23 |  | 2017-12-29 |  | 2018-02-15 | 2018-02-15
Arén | Arén | Huesca | AVDA. RIBAGORZANA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RIBAGORZA ORIENTAL |  | 5 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019994358 | 22670001000503 |  |  | CONTRATA |  |  |  |  | 7417296 | 2016-02-10 | 2016-02-23 |  | 2016-05-27 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03
Arens de Lledó | Arens de Lledó | Teruel | CL. CRETAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALGARS | 978853130 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC | 16040976737 | 44720001000457 | [7 empty] | 7601061 | 2016-12-30 | 2017-06-21 |  | 2017-09-04 |  | 2017-10-02 | 2017-10-02
Azanuy | Azanuy-Alins | Huesca | PL. TEODORO NOGUERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ESTADILLA-FONZ | 974411212 | 3 | 2Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLC | 17014502671 | 22690001002203 | SI | 2015-07-16 |  | 974 41 10 01 | Lourdes (del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 ) | 2015-07-16 |  | 7550931 | 2017-02-15 | 2017-05-08 |  | 2017-03-22 |  | 2017-05-09 | 2017-05-09
Azara | Azara | Huesca | CL. BUCHARABOLA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE | 974319263 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15036294453 | 22630001002516 | SI | 2015-09-04 | Cremallé |  |  | 2015-09-04 |  | 7196802 | 2015-11-20 | 2015-12-21 |  | 2015-12-17 |  | 2016-01-12 | 2016-01-12
Azuara | Azuara | Zaragoza | CL. EXTRAMUROS 55-57 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBARDÍN | 976834088 | 2 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLC | 16019994360 | 50640001000198 | SI | [6 empty] | 7417075 | 2016-03-02 | 2016-06-06 |  | 2017-02-21 |  | 2017-03-21 | 2017-03-21
Ballobar | Ballobar | Huesca | CL. BARRIO NUEVO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | FRANCISCO GALIAY SARAÑANA | 974461197 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15036294456 | 22650001002303 | SI | 2015-06-01 | Lampérez | 618819300 | Carmen Carramiñana Lavega | 2015-06-01 |  | 6948546 | 2015-07-30 | 2015-10-22 |  | 2015-10-29 |  | 2015-11-16 | 2015-11-16 | migrado
Barbastro |  | Huesca | AVDA. DEL CINCA S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | HERMANOS ARGENSOLA | 974311738 |  | 4Q2016 |  | FTTH | BARBASTRO |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7496856 | 2016-03-17 | 2016-10-17 | 2016-09-22 | 2016-05-30 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
Barbastro |  | Huesca | CMNO. DE LA BOQUERA S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | MARTÍNEZ VARGAS | 974310294 |  | 4Q2016 |  | FTTH | BARBASTRO |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7500557 | 2016-03-28 | 2016-10-17 | 2016-09-22 | 2016-05-30 |  | 2016-12-14 | 2016-12-14
Bárdenas | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | AVDA. CAUDILLO 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL | 976668252 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | EJEA DE LOS CABALLEROS | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-11 |  | 976673852 | Mº Mar Torrecilla / Adela Sagaste | 2015-09-11 |  | 7199147 | 2015-10-19 | 2015-11-18 | 2015-12-23 | 2015-11-25 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05
Barriada Obrera del Sur | Utrillas | Teruel | CL. ESCUELA PUBLICA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MARTÍN DEL RÍO | 978756894 | 3 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | MONTALBAN | NO | NO | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLP | [9 empty] | 7563927 | 2017-02-22 | 2017-07-13 | 2015-12-15 | 2015-10-08 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
Bayo (El) | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL | 976672365 | 3 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15036294459 | 50690001001780 | SI | 2015-09-11 |  | 976673852 | Mº Mar Torrecilla / Adela Sagaste | 2015-09-11 |  | 7122983 | 2015-09-19 | 2015-10-08 |  | 2017-01-31 |  | 2017-03-15 | 2017-03-15
Belchite | Belchite | Zaragoza | CL. EL FERIAL 6 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | BELIA | 976830316 | 2 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 1Q2017 | [5 empty] | 16019994364 | 50640001000199 | [7 empty] | 7435296 | 2016-03-02 | 2016-04-18 |  | 2017-03-06 |  | 2017-03-20 | 2017-03-20
Belchite | Belchite | Zaragoza | RONDA ZARAGOZA S/N | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | BENJAMÍN JARNÉS | 976839075 | 2 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 1Q2017 | [5 empty] | 16019994386 | 50640001000200 | [7 empty] | 7424518 | 2016-03-02 | 2016-04-18 |  | 2017-02-21 |  | 2017-03-17 | 2017-03-17
Bello | Bello | Teruel | CL. EL PERILLÁN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CAMPO BELLO |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16019994413 | 44650001000436 | SI | [6 empty] | 7422259 | 2016-03-08 | 2016-04-11 |  | 2016-01-13 |  | 2016-05-04 | 2016-05-04
Belver de Cinca | Belver de Cinca | Huesca | CL. ESCUELAS 28 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALBEOS | 974468126 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALBALATE DE CINCA | NO | NO | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-09 |  |  |  | 2015-09-09 |  | 7358000 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-12 | 2016-04-05 | 2016-03-18 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07
Berdún | Canal de Berdún | Huesca | EL CASTILLO 2 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO ARAGÓN | 974371919 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SANTA ENGRACIA | NO | NO | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-11 |  | 974377049 | Ibon Lafarga | 2015-09-11 |  | 7392370 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-09 | 2016-05-24 | 2016-04-05 |  | 2016-10-28 | 2016-10-28
Bielsa | Bielsa | Huesca | CL. CALVARIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA | 974501018 | 2 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2017 |  | SI | NO | FON | VDSLC | 17019008291 | 22610001000521 | SI | [6 empty] | 7549778 | 2016-11-14 | 2017-10-05 |  | 2017-06-23 |  | 2017-10-27 | 2017-10-27
Bierge | Bierge | Huesca | CL. TRAVIESA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE |  | 4 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ADAHUESCA | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7582269 | CON FTTH DISTRIB | 2017-02-17 | 2016-08-29 | 2016-05-30 |  | 2017-03-07 | 2017-03-07
Blancas | Blancas | Teruel | CL. LA FUENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | GOYA |  | 5 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2018 |  |  |  | RIPN | VDSLP | 16019994390 | 44700001000370 | [7 empty] | 7422335 | 2016-03-09 | 2018-05-14 |  | 2018-05-15 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22
Boquiñeni | Boquiñeni | Zaragoza | CL. MIGUEL FLETA 2 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ÍNSULA BARATARIA | 976652359 | 2 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | NO | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLAN | 17013223606 | 50610001002284 | [7 empty] | 7602590 | 2016-12-19 | 2017-03-22 |  | 2016-11-22 |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
Bordón | Bordón | Teruel | CL. LA CARCEL 4 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE CASTELLOTE |  | 5 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPE | VDSLP | 17022720117 | 12630001000373 | SI | [6 empty] | 7552042 | 2017-06-28 | 2016-11-21 |  | 2017-09-07 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
Brea de Aragón | Brea de Aragón | Zaragoza | CL. CAYO VELA 7 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | DIPUTACIÓN PROVINCIAL | 976824333 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ILLUECA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-15 |  | 976824333 | Javier De la Rosa de la Fuente | 2015-09-15 |  | 7134443 | 2015-11-06 | 2016-06-08 | 2015-12-04 | 2015-10-26 |  | 2016-06-17 | 2016-06-17
Broto | Broto | Huesca | AVDA. ORDESA 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO ARA | 974486317 | 2 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | FTTH | BROTO | NO |  |  | 2Q2018 | [8 empty] | 2015-06-01 | Lampérez | 685965460/625268420 | Javier Ramón/ Elsa Galindo | 2015-06-03 |  | 7895525 | 2018-12-01 | 2019-03-12 | 2019-01-21 | 2016-11-10 |  | 2019-04-01 | 2019-04-01
Bureta | Bureta | Zaragoza | HÉROES DE BELCHITE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LAS VIÑAS |  | 6 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | BORJA | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7604444 | 2016-11-22 | 2017-02-17 | 2016-03-23 | 2016-03-01 |  | 2017-03-10 | 2017-03-10
Burgo de Ebro (El) | Burgo de Ebro (El) | Zaragoza | CL. CRISTINA ALBERDI S/N, PLANTA BAJA | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MARÍA MOLINER | 976105253 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814264 | 50120001001627 | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7018402 | 2015-07-30 | 2015-11-20 |  | 2015-10-28 |  | 2015-11-27 | 2015-11-27 | migrado
Cabañas de Ebro | Cabañas de Ebro | Zaragoza | PL. AYUNTAMIENTO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ÍNSULA BARATARIA | 976613165 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSL | 16019994394 | 50610001002252 | SI |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7400480 | 2016-03-09 | 2016-05-12 |  | 2016-05-24 |  | 2016-05-31 | 2016-05-31
Calamocha | Calamocha | Teruel | CL. ENMEDIO 24 | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | DE CALAMOCHA |  | 4 | 4Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2017 | [5 empty] | 16026350767 | 44650001000439 |  | 2015-09-04 | COTRONIC |  |  | 2015-09-04 |  | 7387735 | 2016-03-11 | 2017-12-19 |  | 2017-05-19 |  | 2017-12-20 | 2017-12-20
Calamocha | Calamocha | Teruel | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | RICARDO MALLÉN | 978730234 | 1 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061400895 | 44650001000427 | SI | 2015-09-04 | M.ESTEBAN |  |  | 2015-09-04 |  | 7191443 | 2015-10-26 | 2015-12-01 |  | 2015-10-28 |  | 2015-12-03 | 2015-12-03 | migrado
Calamocha | Calamocha | Teruel | AVDA. ZARAGOZA 42 | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | VALLE DEL JILOCA | 978730137 | 1 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061400901 | 44650001000428 | SI | 2015-09-04 | M.ESTEBAN | 978730137 | Yolanda Pérez Jordán (directora) | 2015-09-04 |  | 7191444 | 2015-10-19 | 2015-11-24 |  | 2015-10-23 |  | 2015-11-27 | 2015-11-27 | migrado
Calanda | Calanda | Teruel | Pº ALCAÑIZ S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | VALLE DEL GUADALOPE | 978846002 | 2 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | CALANDA | NO | SI |  | 2Q2017 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  | 978846002 | Francisco Javier Pérez Sierra (secretario) | 2015-07-01 |  | 7076923 | 2015-12-11 | 2017-06-15 | 2016-05-24 | 2016-05-04 |  | 2017-07-06 | 2017-07-06
Caldearenas | Caldearenas | Huesca | CL. LA IGLESIA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | VIRGEN DE LOS RÍOS |  | 4 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLAE | 17022713834 | 22680001002673 | [7 empty] | 7550936 | 2017-01-26 | 2017-02-09 |  | 2017-05-04 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
Camañas | Camañas | Teruel | CL. LAS ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TERUEL UNO | 978779053 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019994398 | 44640001000198 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7389798 | 2016-03-11 | 2016-07-21 |  | 2016-05-10 |  | 2016-09-09 | 2016-09-09
Camarena de la Sierra | Camarena de la Sierra | Teruel | CL. BALNEARIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN |  | 5 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16019994403 | 44710001000249 | SI | [6 empty] | 7426635 | 2016-03-09 | 2016-05-09 |  | 2016-05-16 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07
Camarillas | Camarillas | Teruel | CL. PEÑA BAJA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PABLO ANTONIO CRESPO |  | 6 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 16034429555 | 44640001000200 | SI | [6 empty] | 7426016 | 2017-02-08 | 2017-05-29 |  | 2017-08-21 |  | 2017-08-22 | 2017-08-22
Campo | Campo | Huesca | PL. CABOVILA 5 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | CERBÍN | 974550180 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814449 | 22640001000588 | SI | 2015-09-08 | Lampérez |  |  | 2015-09-08 |  | 7190782 | 2015-10-07 | 2015-11-03 |  | 2015-12-17 |  | 2015-12-11 | 2015-12-11 | migrado
Candasnos | Candasnos | Huesca | AVDA. JOAQIUIN COSTA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MONTESNEGROS | 974463137 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814288 | 22650001002305 | SI | 2015-07-14 | Lampérez | 648848809 | Begoña (Directora) | 2015-07-14 |  | 7084664 | 2015-08-06 | 2015-10-27 |  | 2015-10-09 |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | migrado
Cantavieja | Cantavieja | Teruel | AVDA. MAESTRAZGO 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO MAESTRAZGO | 964185129 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16018981428 | 12630001000359 | [7 empty] | 7012704 | 2016-03-01 | 2016-03-18 |  | 2016-07-27 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07
Cantavieja | Cantavieja | Teruel | AVDA. MAESTRAZGO 5 | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | SEGUNDO DE CHOMÓN | 964185110 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16018981437 | 12630001000360 | [7 empty] | 7451436 | 2016-03-01 | 2016-03-16 |  | 2016-07-27 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07
Cañizar del Olivar | Cañizar del Olivar | Teruel | CTRA. S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN | 978753431 | 5 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | CASTEL DE CABRA | NO | SI | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7627637 | 2017-05-23 | 2017-07-07 | 2016-06-13 | 2016-05-18 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
Capella | Capella | Huesca | BARRIO BAJO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJA RIBAGORZA |  | 5 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | GRAUS | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO | SI | SI | FON | FTTH | [9 empty] | 7561835 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-04 | 2016-04-08 | 2016-04-08 |  | 2017-01-11 | 2017-01-11
Cariñena | Cariñena | Zaragoza | AVDA. DEL EJÉRCITO S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | JOAQUÍN COSTA | 976620120 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CARIÑENA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-23 |  | 976620120 | Pilar Gracia Polo | 2015-09-10 |  | 7141762 | 2015-11-16 | 2016-01-27 | 2015-11-26 | 2015-10-08 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12
Cariñena | Cariñena | Zaragoza | CL. SAINT PIERRE DE OLERON 12 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SANTO CRISTO DE SANTIAGO | 976620896 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CARIÑENA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-23 |  |  |  | 2015-09-10 |  | 7141845 | 2015-11-17 | 2016-01-27 | 2015-11-26 | 2015-10-08 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12
Cartuja Baja | Zaragoza | Zaragoza | CL. JUAN DE LAS VIÑAS S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ÁNGEL ESCORIAZA | 976500484 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | Z/MONTEMOLÍN | NO | SI |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061372951 | 50190003321631 | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7051002 | 2015-08-27 | 2015-10-13 | 2015-01-01 | 2015-08-01 |  | 2015-11-05 | 2015-11-23 | migrado
Cartuja de Monegros (La) | Sariñena | Huesca | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE | 974574481 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA | SARIÑENA | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLP | 17016632327 | 22710001000459 | [7 empty] | 7548558 | 2016-11-14 | 2016-12-15 |  | 2016-06-06 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
Castejón de Monegros | Castejón de Monegros | Zaragoza | PL. DEL RECREO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MONTESNEGROS | 976172791 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 16037610250 | 50700001000497 | [7 empty] | 7548570 | 2016-09-21 | 2016-10-14 |  | 2016-11-08 |  | 2017-01-17 | 2017-01-17
Castejón de Sos | Castejón de Sos | Huesca | PL. DE LA CONSTITUCIÓN 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTA RIBAGORZA | 974553269 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814293 | 22640001000589 | SI | 2015-06-01 | Lampérez | 696818051 | Anuca Uliaque | 2015-06-01 |  | 6930106 | 2015-07-06 | 2015-09-10 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-09 | 2015-10-13 | 2015-10-15
Castejón del Puente | Castejón del Puente | Huesca | BARBASTRO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARCO IRIS |  | 6 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MONZÓN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7564163 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-12 | 2016-05-31 | 2016-04-05 |  | 2016-11-04 | 2016-11-04
Castel de Cabra | Castel de Cabra | Teruel | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MARTÍN DEL RÍO |  | 6 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CASTEL DE CABRA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC |  |  | SI | [6 empty] | 7428255 | 2016-03-09 | 2016-06-28 | 2016-06-13 | 2016-05-18 |  | 2016-08-19 | 2016-08-19
Castellote | Castellote | Teruel | Pº DE LA MINA 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE CASTELLOTE | 978887415 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MAS DE LAS MATAS | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16020011891 | 44630001001220 | SI | 2015-09-11 | COTRONIC |  |  | 2015-09-11 |  | 7410415 | 2016-03-10 | 2016-04-21 | 2016-03-14 | 2016-02-22 |  | 2016-05-12 | 2016-05-12
Castiliscar | Castiliscar | Zaragoza | MAYOR 55 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LOS BAÑALES | 976671182 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16019994379 | 50690001001798 | SI | [6 empty] | 7443975 | 2016-03-07 | 2016-04-07 |  | 2016-04-08 |  | 2016-05-17 | 2016-05-17
Castillonroy | Castillonroy | Huesca | CL. GUERAU PONS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA LLITERA | 974434009 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15038814296 | 22720001001360 | SI | 2015-09-07 | NAVARRA |  |  | 2015-09-07 |  | 7260322 | 2015-11-13 | 2016-01-20 |  | 2016-04-01 |  | 2016-04-11 | 2016-04-11
Caudé | Teruel | Teruel | CL. HORNO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLC | 16016763310 | 44110001000132 | SI |  | M.DOBON |  |  |  |  | 7164703 | 2016-01-12 | 2016-02-05 |  | 2015-10-02 |  | 2016-03-21 | 2016-03-21
Cedrillas | Cedrillas | Teruel | CL. BASILIO MUÑOZ 20-29 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PALMIRA PLA | 978774162 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16020011878 | 44640001000199 | SI | [6 empty] | 7422343 | 2016-03-09 | 2016-05-10 |  | 2016-05-26 |  | 2016-05-26 | 2016-05-26
Celadas | Celadas | Teruel | CL. LAS ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA | 978652054 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16018180637 | 44110001000133 | SI |  | M.DOBON |  |  |  |  | 7358409 | 2016-01-12 | 2016-02-05 |  | 2016-05-27 |  | 2016-09-08 | 2016-09-08
Cella | Cella | Teruel | CL. SÁNCHEZ MOTOS 64 | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | DE CELLA |  | 4 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16020011884 | 44110001000136 |  | 2015-09-07 | J.L.JOANPERE |  |  |  |  | 7387278 | 2016-02-08 | 2016-04-12 |  | 2015-12-17 |  | 2016-05-09 | 2016-05-09
Cella | Cella | Teruel | CL. MATADERO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ASTRONOMO ZARZOSO | 978653505 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814302 | 44110001000130 | SI | 2015-09-07 | J.L.JOANPERE | 978653505 | Eloy Cutanda Perez (Director) | 2015-07-01 |  | 7170046 | 2015-11-03 | 2016-02-01 |  | 2015-12-01 |  | 2016-02-10 | 2016-02-10
Cella | Cella | Teruel | CL. PARTIDA EL CARRO S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | SIERRA PALOMERA | 978653312 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038814306 | 44110001000131 | SI | 2015-09-07 | J.L.JOANPERE | 636729535 | José Manuel Herranz (jefe de estudios) | 2015-07-01 |  | 7072223 | 2015-11-03 | 2016-02-04 |  | 2015-12-17 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12
Cerezos (Los) | Manzanera | Teruel | CL. LA FUENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE | 978782900 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLP | 16020011885 | 44710001000250 | SI | [6 empty] | 7426097 | 2016-03-11 | 2016-04-06 |  | 2016-06-24 |  | 2016-09-29 | 2016-09-29
Cerler | Benasque | Huesca | BARRANCO D' ALTO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTA RIBAGORZA | 974552110 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | BENASQUE | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-15 |  |  |  | 2015-09-17 |  | 7392365 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-21 | 2016-07-18 | 2016-06-01 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01
Cerollera (La) | Cerollera (La) | Teruel | CL. LA IGLESIA 4 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TASTAVÍNS |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLP | 16020011888 | 44720001000455 | SI | [6 empty] | 7426898 | 2016-03-09 | 2016-04-18 |  | 2016-05-25 |  | 2016-09-15 | 2016-09-15
Cervera de la Cañada | Cervera de la Cañada | Zaragoza | CUATRO ESQUINAS 35 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO RIBOTA | 976896056 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CERVERA DE LA CAÑADA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-10 |  | 976896128 | Esperanza Hernandez |  |  | 7430976 | 2016-03-09 | 2016-06-15 | 2016-04-13 | 2016-03-18 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03
Chalamera | Chalamera | Huesca | CL. EXTRAMUROS S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | RAMÓN J. SENDER |  | 4 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2017 |  | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17019007469 | 22650001002386 | [7 empty] | 7550948 | 2017-02-15 | 2017-06-21 |  | 2017-06-21 |  | 2017-11-28 | 2017-11-28
Chiprana | Chiprana | Zaragoza | CL. LUCIO FABIO SEVERO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LUCIO FABIO SEVERO | 976637250 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC | 15038814300 | 50670001000792 | SI | 2015-09-04 |  |  |  | 2015-09-02 |  | 7122304 | 2015-09-02 | 2015-09-25 |  | 2015-10-30 |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | migrado
Codos | Codos | Zaragoza | CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VICORT-ISUELA | 976629090 | 3 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2017 |  | NO | NO | FON | VDSLC | 16037610261 | 50660001000487 | [7 empty] | 7628475 | 2017-06-13 | 2017-09-19 |  | 2017-08-24 |  | 2017-10-05 | 2017-10-05
Cosuenda | Cosuenda | Zaragoza | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA CEPA | 976627379 | 3 | 3Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO | SI | SI | 3Q2017 |  |  |  | FON | VDSL | 17016632192 | 50660001000489 | SI | [6 empty] | 7663187 | 2017-05-16 | 2017-07-03 |  | 2017-06-02 |  | 2017-09-13 | 2017-09-13
Cretas | Cretas | Teruel | CL. JARDÍN DE LA CORONA DE ARAGÓN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALGARS | 978890473 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSL | 15038814307 | 44720001000447 | SI | 2015-09-22 | F.GARCIA |  |  | 2015-09-22 |  | 7080062 | 2015-09-30 | 2015-12-31 |  | 2015-03-10 |  | 2016-04-06 | 2016-04-06
Cubel | Cubel | Zaragoza | LA CALZADA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CERRO DE SANTA CRUZ | 976809489 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPE | VDSLAE | 17013223589 | 50680001000253 | [7 empty] | 7607804 | 2016-11-30 | 2017-05-15 |  | 2017-08-25 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
Cuevas de Almudén | Cuevas de Almudén | Teruel | CL. SAN ANTONIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PABLO ANTONIO CRESPO | 978776137 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLP | 15038814311 | 44640001000189 | SI | 2015-09-08 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-09-08 |  | 7278203 | 2015-11-24 | 2016-02-15 |  | 2016-06-27 |  | 2016-09-06 | 2016-09-06
Cuevas de Cañart | Castellote | Teruel | PL. AYUNTAMIENTO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE CASTELLOTE |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLP | 16028793803 | 44630001001223 | SI | [6 empty] | 7427059 | 2016-03-09 | 2016-06-02 |  | 2016-05-12 |  | 2016-09-06 | 2016-09-06
Curbé | Grañén | Huesca | PL. DE ESPAÑA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS-HOYA |  | 4 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | GRAÑÉN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7422779 | 2016-02-23 | 2016-09-26 | 2016-07-27 | 2016-06-06 |  | 2016-11-25 | 2016-11-25
Daroca | Daroca | Zaragoza | CL. BARRANCO DE LUZBEL S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | COMUNIDAD DE DAROCA | 976802072 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | DAROCA | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 | ANTONIO LUCIA |  |  | 2015-07-01 |  | 7038585 | 2015-10-09 | 2016-02-18 | 2016-01-22 | 2015-11-25 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22
Daroca | Daroca | Zaragoza | PL. COMUNIDAD DE DAROCA S/N | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | DE DAROCA |  | 4 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | DAROCA | NO | NO |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7437137 | 2016-02-24 | 2016-03-18 | 2016-01-22 | 2016-01-22 |  | 2016-04-07 | 2016-04-07
Daroca | Daroca | Zaragoza | CL. BARRANCO LUZBEL S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | PEDRO SÁNCHEZ CIRUELO | 976800879 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | DAROCA | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7038605 | 2015-10-09 | 2016-02-19 | 2016-01-22 | 2015-11-25 |  | 2016-02-22 | 2016-02-22
Ejea de los Caballeros |  | Zaragoza | Pº DE LA CONSTITUCIÓN 122 | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | CINCO VILLAS | 976660008 |  | 4Q2016 |  | FTTH | EJEA DE LOS CABALLEROS |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7540421 | 2016-04-12 | 2016-04-26 | 2015-12-23 | 2015-11-25 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29
Ejea de los Caballeros |  | Zaragoza | CTRA. DE ERLA S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | REYES CATÓLICOS | 976660645 |  | 4Q2016 |  | FTTH | EJEA DE LOS CABALLEROS |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7540421 | 2016-04-12 | 2016-04-26 | 2015-12-23 | 2015-11-25 |  | 2016-06-29 | 2016-06-29
Ejulve | Ejulve | Teruel | PL. LAS ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN |  | 6 | 2Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | 16037610233 | 44670001000420 | SI | [6 empty] | 7619021 | 2017-01-17 | 2017-06-05 |  | 2017-05-05 |  | 2017-06-20 | 2017-06-20
Erla | Erla | Zaragoza | PL. AUTONOMÍA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONLORA | 976694161 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC | 15038411447 | 50760001001151 | SI | 2015-09-11 |  | 976689081 | Marta Brun | 2015-09-15 |  | 7123103 | 2015-09-21 | 2015-10-07 |  | 2015-10-19 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | migrado
Escatrón | Escatrón | Zaragoza | CL. PLANO DE SAN JAVIER S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN JAVIER |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16020011889 | 50700001000496 | [7 empty] | 7421576 | 2016-03-02 | 2016-04-06 |  | 2016-04-15 |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
Estada | Estada | Huesca | CL. LA FUENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ESTADILLA-FONZ |  | 6 | 2Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLP | 17019008158 | 22630001002566 | [7 empty] | 7626732 | 2017-04-20 | 2017-05-05 |  | 2017-05-19 |  | 2017-05-23 | 2017-05-23
Estercuel | Estercuel | Teruel | CL. PABLO SERRANO 14 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN | 978752427 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | 17014974182 | 44670001000432 | SI | [6 empty] | 7609509 | 2017-06-06 | 2017-09-15 |  | 2017-09-08 |  | 2017-09-21 | 2017-09-21
Estiche de Cinca | San Miguel del Cinca | Huesca | CL. AFUERAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARCO IRIS | 974413530 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17014502713 | 22690001002204 | [7 empty] | 7550533 | 2017-02-15 | 2017-05-08 |  | 2017-03-09 |  | 2017-05-10 | 2017-05-10
Estopiñán | Estopiñán del Castillo | Huesca | CL. EL PORTAL S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA LLITERA | 974433245 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLP | 15070395235 | 22720001001367 | SI |  | NAVARRA |  |  | 2015-11-17 |  | 7277682 | 2015-11-24 | 2016-02-11 |  | 2016-06-07 |  | 2016-06-23 | 2016-06-23
Fabara | Fabara | Zaragoza | AVDA. LA JOTA ARAGONESA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DOS AGUAS | 976635044 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16020011890 | 50670001000799 | [7 empty] | 7412159 | 2016-03-07 | 2016-04-18 |  | 2016-05-12 |  | 2016-06-20 | 2016-06-20
Farlete | Farlete | Zaragoza | CL. EXTRAMUROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA |  | 4 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16019331842 | 50710001000644 | [7 empty] | 7443958 | 2016-03-07 | 2016-04-08 |  | 2016-03-04 |  | 2016-04-27 | 2016-04-27
Fayón | Fayón | Zaragoza | CL. HENO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | NTRA. SRA. DEL PILAR | 976635692 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 16019331846 | 50670001000797 | [7 empty] | 7443976 | 2016-03-07 | 2016-04-11 |  | 2016-03-11 |  | 2016-10-28 | 2016-10-28
Formiche Alto | Formiche Alto | Teruel | CL. CABEZUELO 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PALMIRA PLA |  | 5 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLP | 16019331849 | 44130001000038 | SI | [6 empty] | 7427177 | 2016-03-09 | 2016-04-22 |  | 2016-04-15 |  | 2016-10-19 | 2016-10-19
Fortanete | Fortanete | Teruel | CL. SAN ANTONIO 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO MAESTRAZGO | 978778225 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 |  | NO | NO | FON | VDSLP | 17019007662 | 44640001000204 | [7 empty] | 7629745 | 2017-02-22 | 2017-06-09 |  | 2017-06-12 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
Foz-Calanda | Foz-Calanda | Teruel | PL. LA IGLESIA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE CASTELLOTE | 978846951 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | CALANDA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-21 | F.GARCIA | 978846951 | Aurora Sánchez | 2015-10-06 |  | 7080064 | CON FTTH DISTRIB | 2016-06-17 | 2016-05-24 | 2016-05-04 |  | 2016-08-19 | 2016-08-19
Frías de Albarracín | Frías de Albarracín | Teruel | PL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN |  | 6 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | VILLAR DEL COBO | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | [9 empty] | 7595402 | 2016-11-14 | 2017-05-16 | 2017-04-28 | 2016-11-04 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31
Frula | Almuniente | Huesca | CL. MEDIODÍA 6 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA | 974392791 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15038411460 | 22660001000121 | SI | 2015-07-15 | Lampérez | 637767313 | Isabel (Directora) | 2015-07-15 |  | 7127122 | 2015-09-15 | 2015-11-11 |  | 2016-01-18 |  | 2016-01-28 | 2016-01-28
Fuentes de Ebro | Fuentes de Ebro | Zaragoza | CL. AGUSTINA DE ARAGÓN S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | BENJAMÍN JARNÉS | 976160887 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | FUENTES DE EBRO | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7052063 | 2015-10-28 | 2016-02-15 | 2016-01-11 | 2015-12-03 |  | 2016-03-03 | 2016-03-03
Fuentes de Ebro | Fuentes de Ebro | Zaragoza | Pº DEL JUSTICIA S/N | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | DE FUENTES DE EBRO |  | 4 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | FUENTES DE EBRO | NO | NO |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7439316 | 2016-03-07 | 2016-04-28 | 2016-01-11 | 2015-12-03 |  | 2016-05-18 | 2016-05-18
Fuentes de Ebro | Fuentes de Ebro | Zaragoza | CL. AGUSTINA DE ARAGÓN 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LUIS GARCÍA SÁINZ | 976160101 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | FUENTES DE EBRO | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7052042 | 2015-10-28 | 2016-02-15 | 2016-01-11 | 2015-12-03 |  | 2016-03-07 | 2016-03-07
Fuentes de Rubielos | Fuentes de Rubielos | Teruel | CL. ABADÍA 4 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN |  | 4 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | RUBIELOS DE MORA | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH | [9 empty] | 7576588 | CON FTTH DISTRIB | 2016-10-11 | 2016-08-31 | 2016-06-06 |  | 2016-12-12 | 2016-12-12
Fuentespalda | Fuentespalda | Teruel | CL. VIRGEN DEL PILAR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TASTAVÍNS | 978856557 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLAE | 17014974129 | 44670001000433 | [7 empty] | 7601042 | 2017-01-27 | 2017-06-02 |  | 2017-05-15 |  | 2017-08-23 | 2017-08-23
Gallocanta | Gallocanta | Zaragoza | PL. SAN PEDRO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CAMPO BELLO |  | 4 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | RIPN | VDSLC | 17014507402 | 50680001000258 | [7 empty] | 7606843 | 2017-02-16 | 2017-03-17 |  | 2017-03-10 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18
Gallur | Gallur | Zaragoza | CL. MIGUEL SERVET S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MARÍA DOMÍNGUEZ | 976864845 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TAUSTE | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-14 | MARTIN TORRUBIA |  | Sara Hernández Tobajas | 2015-09-14 |  | 7150084 | 2016-03-07 | 2016-04-18 | 2016-02-11 | 2015-11-25 |  | 2016-05-03 | 2016-05-03
Galve | Galve | Teruel | CL. SAN JOAQUÍN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TERUEL UNO | 978776143 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 17013223613 | 44640001000203 | [7 empty] | 7591860 | 2016-10-25 | 2017-06-22 |  | 2017-04-11 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08
Gea de Albarracín | Gea de Albarracín | Teruel | CL. SAN ANTONIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE ALBARRACÍN | 978702192 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALBARRACÍN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC |  |  | SI | 2015-09-18 | M.ESTEBAN | 978702192 | Wladimiro Pellicer (secretario | 2015-09-29 |  | 7275923 | 2015-11-25 | 2016-02-08 | 2016-01-25 | 2015-12-17 |  | 2016-02-23 | 2016-02-23
Gelsa | Gelsa | Zaragoza | CL. BUEN SUCESO 53 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DEL EBRO | 976176626 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411465 | 50700001000490 | SI | 2015-07-01 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7049343 | 2015-07-28 | 2015-09-24 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-27
Gistaín | Gistaín | Huesca | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA | 974506417 | 6 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | PLAN | NO |  | SI | 2Q2018 |  | SI | NO | FON | FTTH | [10 empty] | CON FTTH DISTRIB | 2019-01-02 | 2018-09-05 | 2016-06-13 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
Gotor | Gotor | Zaragoza | CL. CONVENTO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARANDA-ISUELA | 976821078 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ILLUECA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-15 |  | 976820212 | Maria Angeles Aguaron |  |  | 7359566 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-16 | 2015-12-04 | 2015-10-26 |  | 2016-10-25 | 2016-10-25
Graus | Graus | Huesca | PARTIDA COSCOLLA S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | BALTASAR GRACIÁN | 974540157 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | GRAUS | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-09 |  | 974540157 | Secretaria | 2015-07-09 |  | 7088423 | 2016-04-19 | 2016-08-05 | 2016-04-08 | 2015-08-01 |  | 2016-09-16 | 2016-09-16
Graus | Graus | Huesca | CL. ANGEL SAMBLANCAT 10 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | JOAQUÍN COSTA | 974540118 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | GRAUS | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-09 |  | 669701725 | Modesto (Conserje) | 2015-07-09 |  | 7079805 | 2015-10-19 | 2016-04-21 | 2016-04-08 | 2015-08-01 |  | 2016-05-12 | 2016-05-12
Griegos | Griegos | Teruel | CL. FUENTE DE LOS NOVIOS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN | 978708192 | 4 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | VILLAR DEL COBO | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | FTTH | [9 empty] | 7618318 | CON FTTH DISTRIB | 2017-07-21 | 2017-04-28 | 2016-11-04 |  | 2017-08-29 | 2017-08-29
Grisén | Grisén | Zaragoza | CL. SAN MARTIN 15 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ÍNSULA BARATARIA | 976613084 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALAGÓN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-15 |  | 976613084 | Rocío |  |  | 7392177 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-26 | 2016-08-11 | 2016-06-17 |  | 2016-11-02 | 2016-11-02
Guadalaviar | Guadalaviar | Teruel | CL. RÍO 12 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN | 978708193 | 6 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | VILLAR DEL COBO | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | FTTH | [9 empty] | 7618766 | CON FTTH DISTRIB | 2017-06-21 | 2017-04-28 | 2016-11-04 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
Gúdar | Gúdar | Teruel | CL. MAYOR 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PALMIRA PLA |  | 5 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ALCALÁ DE LA SELVA | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FO | FTTH | 16037610268 | 44680001000269 | [7 empty] | 7588261 | CON FTTH DISTRIB | 2017-03-06 | 2016-06-21 | 2016-06-06 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30
Herrera de los Navarros | Herrera de los Navarros | Zaragoza | CL. REVÉS 43 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN JORGE | 976143106 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17016632179 | 50740001000646 | [7 empty] | 7606913 | 2016-11-30 | 2017-03-24 |  | 2017-05-05 |  | 2017-05-31 | 2017-05-31
Híjar | Híjar | Teruel | CL. EXTRAMUROS S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LUIS TURÓN | 978820104 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | HIJAR | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-30 | F.GARCIA | 978820104 | Daniel Olles (MIA) | 2015-09-30 |  | 7080068 | 2015-11-29 | 2016-05-13 | 2016-01-22 | 2015-12-10 |  | 2016-05-20 | 2016-05-20
Híjar | Híjar | Teruel | CL. BAJADA DE SAN ANTONIO S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | PEDRO LAÍN ENTRALGO | 978820876 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | HIJAR | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-30 | F.GARCIA | 978820876 | Mª José Begue Gargallo (jefa de estudios) | 2015-09-30 |  | 7080084 | 2015-11-24 | 2016-05-13 | 2016-01-22 | 2015-12-10 |  | 2016-05-20 | 2016-05-20
Hinojosa de Jarque | Hinojosa de Jarque | Teruel | CL. ERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PABLO ANTONIO CRESPO |  | 5 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17014969609 | 44670001000434 | [7 empty] | 7629811 | 2017-01-17 | 2017-06-05 |  | 2017-03-29 |  | 2017-06-22 | 2017-06-22
Huerto | Huerto | Huesca | CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | A REDOLADA |  | 5 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 16037610257 | 22660001000125 | [7 empty] | 7602439 | 2017-01-09 | 2017-03-07 |  | 2017-02-13 |  | 2017-04-27 | 2017-04-27
Ibdes | Ibdes | Zaragoza | CL. PUERTA DE LA ALDEA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO | 976872769 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411472 | 50620001000461 | SI | 42251 |  |  |  | 2015-09-04 |  | 7132942 | 2015-09-11 | 2015-11-11 |  | 2015-11-25 |  | 2015-12-18 | 2015-12-18
Iglesuela del Cid (La) | Iglesuela del Cid (La) | Teruel | AVDA. ARAGON 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO MAESTRAZGO | 964443444 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16018981442 | 12620001000206 | [7 empty] | 7428135 | 2016-03-01 | 2016-03-22 |  | 2016-07-29 |  | 2016-07-29 | 2016-07-29
Jaraba | Jaraba | Zaragoza | CL. AFAN DE RIVERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MESA-PIEDRA-ALTO CAMPILLO | 976872929 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411486 | 50620001000462 | SI | 42251 |  | 976872769 Ibdes | Director | 2015-09-04 |  | 7132963 | 2015-09-24 | 2015-11-11 |  | 2015-11-25 |  | 2015-12-18 | 2015-12-18
Jarque | Jarque | Zaragoza | CL. ALTA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARANDA-ISUELA | 976820212 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ILLUECA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | FTTH |  |  | SI | 42262 |  | 976820212 | Maria Angeles Aguaron |  |  | 9999999 | 2015-12-15 | 2016-01-15 | 42342 | 2015-10-26 |  | 2016-03-03 | 2016-04-04
Jasa | Jasa | Huesca | PL. LARRAZ S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO ARAGÓN |  | 6 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2018 |  | NO | NO | FON | VDSLP | 17014502700 | 22680001002669 | [7 empty] | 7550960 | 2017-03-08 | 2018-08-13 |  | 2017-03-13 |  | 2018-09-05 | 2018-09-05
Joyosa (La) | Joyosa (La) | Zaragoza | PL. DE ESPAÑA 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | RAMÓN Y CAJAL | 976651155 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALAGÓN | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42263 | MARTIN TORRUBIA | 976651155 | Francisco Jose Sanchez Ainaga | 2015-09-16 |  | 7195563 | 2016-03-07 | 2016-09-12 | 42593 | 2016-06-17 |  | 2016-09-30 | 2016-09-30
Laluenga | Laluenga | Huesca | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | A REDOLADA |  | 6 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 17016632401 | 22630001002554 | [7 empty] | 7550940 | 2016-09-23 | 2017-04-25 |  | 2017-04-24 |  | 2017-05-05 | 2017-05-05
Lanaja | Lanaja | Huesca | AVDA. ZARAGOZA-MONZÓN 60 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE | 974574245 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411494 | 22710001000435 | SI | 42156 | Lampérez | 687961336 | Maria Carmen Abad | 2015-06-01 |  | 6933522 | 2015-07-06 | 2015-10-07 |  | 2015-10-21 |  | 2015-11-10 | 2015-11-10 | migrado
Lascuarre | Lascuarre | Huesca | IGLESIA 20 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJA RIBAGORZA |  | 5 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLAE | 16018180645 | 22670001000500 | SI |  | CONTRATA |  |  |  |  | 7409579 | 2016-02-08 | 2016-02-09 |  | 2015-12-17 |  | 2016-03-21 | 2016-03-21
Laspuña | Laspuña | Huesca | CL. CANTONADA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA | 974505057 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | AINSA | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH | 15038411503 | 22610001000506 | SI | 42264 |  |  |  | 2015-09-11 |  | 7551697 | CON FTTH DISTRIB | 2016-08-25 | 2016-04-06 | 2016-03-17 |  | 2016-10-11 | 2016-10-11
Lécera | Lécera | Zaragoza | SANTO DOMINGO 51 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBARDÍN | 976835183 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLC | 17016632276 | 50640001000205 | [7 empty] | 7630816 | 2017-03-01 | 2017-04-10 |  | 2017-08-21 |  | 2017-09-12 | 2017-09-12
Leciñena | Leciñena | Zaragoza | AVDA. ZARAGOZA 70 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJO GÁLLEGO | 976168084 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411517 | 50710001000629 | SI | 42142 |  |  |  | 2015-05-18 |  | 6938144 | 2015-06-06 | 2015-10-13 |  | 2015-10-20 |  | 2015-11-23 | 2015-11-23 | migrado
Letux | Letux | Zaragoza | AVDA. 18 DE JULIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBARDÍN |  | 6 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2017 |  | NO | NO | RIPN | VDSLC | 17019008321 | 50640001000207 | [7 empty] | 7630871 | 2017-02-27 | 2017-11-16 |  | 2017-06-16 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23
Linares de Mora | Linares de Mora | Teruel | CL. BAJA 18 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MAESTRAZGO GÚDAR | 978802117 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC | 15038411526 | 44680001000263 | SI | 42250 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-09-03 |  | 7155844 | 2015-09-30 | 2016-01-12 |  | 2016-03-29 |  | 2016-04-06 | 2016-04-06
Litera | Fraga | Huesca | CTRA. NACIONAL II S/N, KM.442 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LITERA | 974470430 | 3 | 1Q2018 | FTTH | FTTH | FRAGA | NO | SI |  | 1Q2018 | [7 empty] | SI | 42195 |  | 616 21 93 15 | Carmen Prieto | 2015-07-10 |  | 7673717 | 2017-06-15 | 2017-09-27 | 42536 | 2016-06-15 |  | 2017-10-20 | 2017-10-20
Lledó | Lledó | Teruel | CL. SAN ROQUE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALGARS |  | 5 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17026018469 | 44720001000487 | [7 empty] | 7592040 | 2016-10-18 | 2017-08-21 |  | 2016-09-02 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14
Longares | Longares | Zaragoza | CTRA. DE VALENCIA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | DIEGO ESCOLANO | 976142418 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CARIÑENA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42264 |  | 976142418 | Margarita Zueco | 2015-09-10 |  | 7141982 | 2015-11-09 | 2016-03-16 | 42334 | 2015-10-08 |  | 2016-04-06 | 2016-04-06
Lucena de Jalón | Lucena de Jalón | Zaragoza | SALIDA EPILA 17 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LUMPIAQUE | 976813784 | 3 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | LA ALMUNIA | NO | NO | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | FTTH | [9 empty] | 7658607 | CON FTTH DISTRIB | 2017-06-05 | 2016-10-27 | 2016-08-16 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26
Luesia | Luesia | Zaragoza | CL. DESTAJADAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LOS BAÑALES | 976673310 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLC | 17014507420 | 50690001001836 | [7 empty] | 7630911 | 2017-03-01 | 2017-05-18 |  | 2017-04-07 |  | 2017-05-24 | 2017-05-24
Lumpiaque | Lumpiaque | Zaragoza | CL. MUNTADAS 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LUMPIAQUE | 976601617 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | EPILA | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42262 | MARTIN TORRUBIA | 976601617 | Rebeca Lozano | 2015-09-15 |  | 7150102 | 2016-03-16 | 2016-09-15 | 42566 | 2016-06-17 |  | 2016-10-13 | 2016-10-13
Maella | Maella | Zaragoza | CL. ZARAGOZA 50 | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | MAR DE ARAGÓN | 976638800 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038028225 | 50670001000791 | SI | 42142 |  |  |  | 2015-05-18 |  | 6927562 | 2015-06-26 | 2015-09-29 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-21
Maella | Maella | Zaragoza | PL. DE ZARAGOZA 38 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | VIRGEN DEL PORTAL | 976638065 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038411538 | 50670001000793 | SI | 42142 |  |  |  | 2015-05-18 |  | 6903806 | 2015-06-26 | 2015-09-29 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | migrado
Maleján | Maleján | Zaragoza | PL. CONSTITUCIÓN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA HUECHA | 976852423 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | BORJA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42271 |  | 627953863 | Ruben López (director) |  |  | 7439456 | 2016-03-09 | 2016-06-14 | 42452 | 2016-03-01 |  | 2016-09-09 | 2016-09-09
Mallén | Mallén | Zaragoza | CL. MIRAFLORES S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MANLIA | 976850394 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MALLÉN | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42271 | MARTIN TORRUBIA | 976850394 | José Miguel Royo (director) | 2015-09-24 |  | 7195584 | 2016-03-07 | 2016-05-18 | 42489 | 2016-02-25 |  | 2016-06-06 | 2016-06-06
Mallén | Mallén | Zaragoza | AVDA. DE LA LIBERTAD 25 | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | VALLE DEL HUECHA | 976861409 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MALLÉN | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42271 | MARTIN TORRUBIA | 976861409 | Ana Bellé (secretaria) | 2015-09-24 |  | 7195590 | 2016-03-07 | 2016-05-18 | 42489 | 2016-02-25 |  | 2016-06-03 | 2016-06-03
Malón | Malón | Zaragoza | CL. FERNANDO EL CATOLICO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BÉCQUER | 976198120 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TARAZONA | NO | NO |  | 4Q2016 | [8 empty] | 42271 | ANTONIO LUCIA |  |  | 2015-09-24 |  | 7358315 | 2016-01-25 | 2016-07-29 | 42451 | 2016-03-18 |  | 2016-09-06 | 2016-09-06
Manzanera | Manzanera | Teruel | CL. INGENIERO PIQUERAS 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE | 978781813 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019331856 | 44710001000247 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7400296 | 2016-03-08 | 2016-04-06 |  | 2016-05-19 |  | 2016-05-24 | 2016-05-24
Mara | Mara | Zaragoza | SAN FABIÁN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TRES RIBERAS | 976892044 | 4 | 1Q2018 | FTTH | FTTH | MARA | NO |  | SI | 1Q2018 |  | SI | SI | FON | FTTH | [9 empty] | 7595744 | 2016-10-21 | 2018-02-12 | 43048 | 2015-08-01 |  | 2018-02-21 | 2018-02-21
María de Huerva | María de Huerva | Zaragoza | AVDA. ZARAGOZA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN ROQUE | 976124211 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | CADRETE | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42265 |  | 976124211 | Andrés Calvo |  |  | 7346962 | 2016-02-05 | 2016-04-18 | 42519 | 2016-01-01 |  | 2016-05-04 | 2016-05-04
Mas de las Matas | Mas de las Matas | Teruel | CL. ESCUELAS 9 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | VALERO SERRANO | 978848087 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MAS DE LAS MATAS | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42268 | F.GARCIA | 978848087 | Sara Ceperuelo (secretaria) / Mº Jesus de Andrés(directora) | 2015-10-06 |  | 7080085 | 2015-11-20 | 2016-03-28 | 42443 | 2016-02-22 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12
Mata de los Olmos (La) | Mata de los Olmos (La) | Teruel | CL. FONDUS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN | 978849357 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | ALCORISA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLP | 16019534356 | 44630001001217 | SI | 42255 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-09-10 |  | 7278523 | 2016-03-09 | 2016-06-10 | 42353 | 2015-11-18 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
Mediana de Aragón | Mediana de Aragón | Zaragoza | MURO NAVARRO 5 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MARÍA MOLINER | 976833755 | 3 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2018 |  | NO | NO | RIPN | VDSLAE | 19011577425 | 50640001000214 | [7 empty] | 7632775 | 2017-05-26 | 2018-12-20 |  | 2018-12-20 |  | 2019-03-06 | 2019-03-06
Mequinenza | Mequinenza | Zaragoza | CTRA. DE FRAGA S/N | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | BAJO CINCA | 974465073 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15070395237 | 22650001002322 | SI | 42268 | ALDEA | 974465073 | Lucrecia Arasanz Vega (MIA) | 2015-11-11 |  | 7283642 | 2015-11-19 | 2015-12-28 |  | 2015-12-10 |  | 2016-01-13 | 2016-01-13
Mequinenza | Mequinenza | Zaragoza | CTRA. DE FRAGA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MARÍA QUINTANA | 974464270 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15070395239 | 22650001002323 | SI | 42268 | ALDEA | 974464270 | Maria Jose Perera | 2015-11-11 |  | 7283622 | 2015-11-19 | 2015-12-28 |  | 2015-12-10 |  | 2016-01-13 | 2016-01-13
Miedes de Aragón | Miedes de Aragón | Zaragoza | BARRANCO 10 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TRES RIBERAS | 976892245 | 3 | 1Q2018 | DIBA/METROLAN | FTTH | MARA | NO |  | SI | 1Q2018 |  |  |  | FON | FTTH | [9 empty] | 7588752 | CON FTTH DISTRIB | 2017-12-27 | 2017-11-09 | 2015-08-01 |  | 2018-01-22 | 2018-01-22
Miralsot | Fraga | Huesca | CL. MAGDALENA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RIBERA DEL CINCA | 974454141 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | FRAGA | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLAE |  |  | SI | 42194 |  | 620 35 28 12 | Ester | 2015-07-09 |  | 7603584 | 2016-11-22 | 2017-01-18 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
Molinos | Molinos | Teruel | CL. LAS ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN |  | 5 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 2Q2018 | [5 empty] | 16019508540 | 44630001001219 | SI |  | COTRONIC |  |  |  |  | 1776020 | 2017-11-03 | 2018-03-28 |  | 2018-05-08 |  | 2018-08-10 | 2018-08-10
Monegrillo | Monegrillo | Zaragoza | MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA | 976163062 | 3 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 16037610261 | 50710001000652 | [7 empty] | 7588258 | 2016-09-23 | 2017-03-21 |  | 2016-11-07 |  | 2017-03-31 | 2017-03-31
Monreal del Campo | Monreal del Campo | Teruel | AVDA. ALFONSO I EL BATALLADOR 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | NTRA. SRA. DEL PILAR | 978864530 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038028203 | 44700001000359 | SI | 42186 |  | 620439298 | Adriana Gascón Pamplona (Directora) | 2015-07-01 |  | 7262691 | 2015-11-19 | 2016-01-12 |  | 2015-12-29 |  | 2016-02-11 | 2016-02-11
Monreal del Campo | Monreal del Campo | Teruel | CL. MARÍA MOLINER 4 | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | SALVADOR VICTORIA | 978863511 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038028207 | 44700001000360 | SI | 42186 |  | 657010912 | Pilar Herrero Elena (Directora) | 2015-07-01 |  | 7266625 | 2015-11-20 | 2016-01-20 |  | 2015-12-29 |  | 2016-02-03 | 2016-02-03
Monroyo | Monroyo | Teruel | CL. MURO 5 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TASTAVÍNS | 978856073 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLC | 15038028210 | 44720001000445 |  | 42269 | F.GARCIA |  |  | 2015-09-22 |  | 7080102 | 2015-11-09 | 2016-02-10 |  | 2016-03-10 |  | 2016-04-11 | 2016-04-11
Montalbán | Montalbán | Teruel | CL. MANUELA CIRUJEDA S/N, EDIFICIO ÍTACA. | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | CUENCA MINERA |  | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MONTALBAN | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42256 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-09-10 |  | 7278323 | 2015-11-24 | 2016-05-24 | 2015-12-15 | 2015-10-08 |  | 2016-06-09 | 2016-06-09
Montalbán | Montalbán | Teruel | CL. BALMES 7 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | PABLO SERRANO | 978750285 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MONTALBAN | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42256 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-09-10 |  | 7278423 | 2015-11-24 | 2016-05-24 | 2015-12-15 | 2015-10-08 |  | 2016-06-02 | 2016-06-02
Montesusín | Grañén | Huesca | CL. ARAGÓN 4-7 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA |  | 5 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17017098501 | 22660001000128 | [7 empty] | 7549775 | 2017-01-09 | 2017-03-29 |  | 2017-08-18 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
Monzón |  | Huesca | AVDA. DEL PUEYO 89 | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | JOSÉ MOR DE FUENTES | 974401630 |  | 4Q2016 |  | FTTH | MONZÓN |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7520915 | 2016-03-29 | 2016-06-07 | 2016-05-31 | 2016-04-05 |  | 2016-09-23 | 2016-09-23
Morata de Jalón | Morata de Jalón | Zaragoza | CMNO. BALDÍO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LUCAS ARRIBAS | 976605293 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA | LA ALMUNIA | NO | SI |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16028793807 | 50630001001745 | SI | 42262 | MARTIN TORRUBIA | 976605293 | Ana Cuartero | 2015-09-15 |  | 7150102 | 2016-03-16 | 2016-04-19 | 2016-10-27 | 2016-09-19 |  | 2016-11-10 | 2016-11-10
Morés | Morés | Zaragoza | CL. DOÑA FRANCISCA GIL S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | EL ENEBRO | 976825457 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ILLUECA | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7584535 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-04 | 2015-12-04 | 2015-10-26 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
Mosqueruela | Mosqueruela | Teruel | CL. EL VALL 16 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MAESTRAZGO GÚDAR | 978805218 | 2 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17016632228 | 44680001000272 | SI | [6 empty] | 7602777 | 2016-11-22 | 2016-12-30 |  | 2016-12-02 |  | 2017-05-15 | 2017-05-15
Movera | Zaragoza | Zaragoza | CTRA. PASTRIZ S/N, KM 6 | Instituto de Formación Profesional Específica | I.F.P.E. | DE MOVERA | 976586239 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | Z/COGULLADA | NO | SI |  | 4Q2016 | [8 empty] | 42139 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 6920442 | 2015-05-01 | 2016-01-19 | 2015-01-01 | 2015-08-01 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05
Movera | Zaragoza | Zaragoza | CL. RÍO GÁLLEGO 42 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | JUAN PABLO BONET | 976574495 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | Z/COGULLADA | NO | SI |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15064711371 | 50190003322726 |  | 42139 |  |  |  | 2015-05-15 |  | 6920464 | 2015-05-01 | 2015-11-15 | 2015-01-01 | 2015-08-01 |  | 2015-11-23 | 2015-11-23 | migrado
Moyuela | Moyuela | Zaragoza | SAN CLEMENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | L' ALBARDÍN |  | 5 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 16055093358 | 50640001000203 | [7 empty] | 7549279 | 2016-11-14 | 2017-01-16 |  | 2016-11-22 |  | 2017-05-19 | 2017-05-19
Munébrega | Munébrega | Zaragoza | CL. TORRUNTEROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | EL MIRADOR | 976895144 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLC | 15038028215 | 50650001004813 | SI | 42251 | ARTURO MONTANER |  |  | 2015-09-04 |  | 7185945 | 2015-10-09 | 2015-10-23 |  | 2016-06-23 |  | 2016-11-25 | 2016-11-25
Noguera | Noguera de Albarracín | Teruel | CL. AFUERAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN | 978706217 | 4 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | TORRES DE ALBARRACÍN | NO | SI | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7605055 | 2017-05-09 | 2017-07-13 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | 2017-08-28 | 2017-08-28
Nogueruelas | Nogueruelas | Teruel | PL. DE LA RAZA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN | 978804182 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | RUBIELOS DE MORA | NO | NO | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | [9 empty] | 7668537 | 2017-05-31 | 2017-10-05 | 2016-08-31 | 2016-06-06 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
Nonaspe | Nonaspe | Zaragoza | CL. CAMPO DE FUTBOL 5 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DOS AGUAS | 976636000 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019331862 | 50670001000798 | [7 empty] | 7414721 | 2016-02-26 | 2016-09-30 |  | 2016-03-11 |  | 2016-10-07 | 2016-10-07
Novallas | Novallas | Zaragoza | AVDA. DE NAVARRA 16 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BÉCQUER | 976198149 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TARAZONA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42271 |  | 976198149 | Miguel Lopez Romeo (director) | 2015-09-24 |  | 7346743 | 2015-12-30 | 2016-03-29 | 2016-03-22 | 2016-03-18 |  | 2016-04-13 | 2016-04-13
Novillas | Novillas | Zaragoza | CL. CAMINO DE MALLEN 40 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN NICASIO | 976861197 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MALLÉN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSL |  |  | SI | 42271 |  | 976861197 | Rebeca Lago |  |  | 7445145 | 2016-03-07 | 2016-05-20 | 2016-04-29 | 2016-02-25 |  | 2016-06-03 | 2016-06-03
Odón | Odón | Teruel | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CAMPO BELLO | 978736895 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 |  | SI | NO | RIPN | VDSLC | 17019008187 | 44650001000444 | [7 empty] | 7609516 | 2017-01-23 | 2017-10-10 |  | 2017-07-11 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
Ojos Negros | Ojos Negros | Teruel | CL. NUEVA 24 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | GOYA | 978865393 | 2 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 |  | NO | NO | RIPE | VDSLC | 17014973587 | 44670001000435 | [7 empty] | 7633205 | 2017-03-01 | 2017-06-30 |  | 2017-04-10 |  | 2017-08-25 | 2017-08-25
Olba | Olba | Teruel | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE | 978781431 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC | 17016632236 | 44710001000252 | [7 empty] | 7620283 | 2017-02-06 | 2017-09-20 |  | 2017-04-28 |  | 2017-10-06 | 2017-10-06
Olmos (Los) | Olmos (Los) | Teruel | CL. LA FUENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SOMONTANO-BAJO ARAGÓN | 978849507 | 6 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | ALCORISA | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | [9 empty] | 7476197 | 2017-02-09 | 2017-08-17 | 2015-12-15 | 2015-11-18 |  | 2017-09-13 | 2017-09-13
Ontiñena | Ontiñena | Huesca | CL. CALVARIO 8 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN GREGORIO | 974468552 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSL | 16019508726 | 22650001002325 | SI |  | CONTRATA |  |  |  |  | 7420077 | 2016-02-17 | 2016-03-18 |  | 2016-01-19 |  | 2016-04-21 | 2016-04-21
Orillena | Lanaja | Huesca | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE | 974574870 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLP | 15070395232 | 22710001000442 | SI |  | NAVARRA |  |  | 2015-11-16 |  | 7276622 | 2015-11-19 | 2016-02-11 |  | 2016-04-14 |  | 2016-05-06 | 2016-05-06
Osera de Ebro | Osera de Ebro | Zaragoza | MIGUEL SERVET S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA |  | 4 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 2Q2017 | [5 empty] | 16056186966 | 50710001000672 | [7 empty] | 7594219 | 2016-11-08 | 2017-02-15 |  | 2017-01-13 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18
Osso de Cinca | Osso de Cinca | Huesca | AVDA. AUTONOMÍA DE ARAGÓN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALBEOS | 974456060 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALBALATE DE CINCA | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42256 |  |  |  | 2015-09-09 |  | 7430555 | 2016-03-02 | 2016-09-02 | 2016-04-05 | 2016-03-18 |  | 2016-10-14 | 2016-10-14
Pallaruelo de Monegros | Sariñena | Huesca | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE |  | 4 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSL | 16029809095 | 22710001000445 | SI | [6 empty] | 7420836 | 2016-02-23 | 2016-04-22 |  | 2016-05-24 |  | 2016-06-24 | 2016-06-24
Pancrudo | Pancrudo | Teruel | CL. LA FUENTE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TERUEL UNO |  | 5 | 1Q2017 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | 16055093351 | 44640001000202 | [7 empty] | 7547599 | 2016-10-06 | 2017-03-07 |  | 2017-01-26 |  | 2017-03-08 | 2017-03-08
Paracuellos de Jiloca | Paracuellos de Jiloca | Zaragoza | SAN ROQUE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TRES RIBERAS | 976883863 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | CALATAYUD | NO | SI |  | 1Q2017 |  |  |  | ALAFO | FTTH |  |  | SI | 42270 |  | 976883863 | Natalia Comín |  |  | 6955689 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-08 | 2015-12-04 | 2015-08-01 |  | 2016-12-19 | 2016-12-19
Pastriz | Pastriz | Zaragoza | AVDA. SANTA ANA 1 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LA PORTALADA | 976583049 | 2 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 2Q2017 | [5 empty] | 16019508552 | 50190001238674 | [7 empty] | 7465937 | 2016-03-08 | 2017-05-18 |  | 2016-05-06 |  | 2017-05-26 | 2017-05-26
Paúles de Sarsa | Aínsa-Sobrarbe | Huesca | CL. ESCUELAS S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | DE PAÚLES DE SARSA | 974343110 | 3 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 2Q2018 | [5 empty] | 17026018470 | 22630001002592 | [7 empty] | 7550997 | 2017-11-26 | 2019-05-03 |  | 2019-05-14 |  | 2019-06-20 | 2019-06-20
Pedrola | Pedrola | Zaragoza | CL. PROGRESO 6 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | CERVANTES | 976615281 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | SI |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019508556 | 50610001002249 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7404177 | 2016-02-10 | 2016-04-07 |  | 2016-03-31 |  | 2016-04-13 | 2016-04-13
Pedrola | Pedrola | Zaragoza | AVDA. VIRGEN DEL PILAR S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | SIGLO XXI | 976619131 | 1 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO | SI |  | 2Q2017 | [5 empty] | 16019508558 | 50610001002250 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7400738 | 2016-02-10 | 2017-05-16 |  | 2016-03-31 |  | 2017-05-18 | 2017-05-18
Peñalba | Peñalba | Huesca | CMNO. ESCUELA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE MONTESNEGROS | 974463079 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038035850 | 22650001002304 | SI | 42199 | Lampérez | 648848809 | Begoña (Directora) de 9:30 a 14:30 | 2015-07-14 |  | 7097768 | 2015-08-31 | 2015-09-11 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | migrado
Peñarroya de Tastavins | Peñarroya de Tastavins | Teruel | CL. LAS ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TASTAVÍNS | 978896796 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLC | 15038028218 | 44720001000446 | SI | 42269 | F.GARCIA |  |  | 2015-09-22 |  | 7080122 | 2015-10-14 | 2016-01-15 |  | 2016-03-10 |  | 2016-04-08 | 2016-04-08
Perales del Alfambra | Perales del Alfambra | Teruel | CL. FRONTÓN 6 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TERUEL UNO | 978775282 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLAE | 15038028221 | 44640001000188 | SI | 42286 | F.GARCIA |  |  | 2015-10-09 |  | 7080124 | 2015-10-15 | 2015-11-16 |  | 2015-12-16 |  | 2015-12-18 | 2015-12-18
Perdiguera | Perdiguera | Zaragoza | CL. DEL PASO 2 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJO GÁLLEGO | 976168149 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038028223 | 50710001000628 | SI | 42142 |  | 976168084 (Leciñena) | Director | 2015-05-18 |  | 6938162 | 2015-06-26 | 2015-08-05 |  | 2015-10-20 |  | 2015-11-20 | 2015-11-20 | migrado
Pina de Ebro | Pina de Ebro | Zaragoza | CL. RAMÓN Y CAJAL 44 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | RAMÓN Y CAJAL | 976165347 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038426997 | 50710001000630 | SI | 42142 |  |  |  | 2015-05-18 |  | 6910923 | 2015-06-26 | 2015-09-04 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-15 | 2015-10-15 | migrado
Pinseque | Pinseque | Zaragoza | Pº DE LOS ESTUDIANTES S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MIGUEL ARTIGAS | 976617373 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALAGÓN | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42270 | MARTIN TORRUBIA | 976617373 | Carlos del Arco (director) | 2015-09-22 |  | 7195566 | 2016-03-07 | 2016-08-24 | 42593 | 2016-06-17 |  | 2016-09-19 | 2016-09-19
Pinsoro | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | CL. CORNETA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL | 976673852 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038427001 | 50690001001781 | SI | 42142 |  |  |  | 2015-05-18 |  | 6934886 | 2015-06-26 | 2015-09-21 |  | 2016-04-28 |  | 2016-05-09 | 2016-05-09
Pitarque | Pitarque | Teruel | CL. ESTUDIOS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO MAESTRAZGO |  | 6 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPE | VDSLP | 17014968870 | 44670001000436 | [7 empty] | 7634538 | 2017-03-01 | 2017-05-08 |  | 2017-04-25 |  | 2017-05-17 | 2017-05-17
Plan | Plan | Huesca | CL. ALTA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA | 974506161 | 3 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | PLAN | NO | NO | SI | 2Q2018 |  | SI | NO | FON | FTTH | [10 empty] | CON FTTH DISTRIB | 2019-01-02 | 2018-09-05 | 2016-06-13 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
Plasencia de Jalón | Plasencia de Jalón | Zaragoza | CTRA. BARDALLUR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LUMPIAQUE | 976655696 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038427012 | 50610001002236 | SI | 42255 |  | 976601617 | Rebeca Lozano | 2015-09-08 |  | 7139162 | 2015-10-19 | 2015-12-23 |  | 2015-12-18 |  | 2016-01-13 | 2016-01-13
Pobo (El) | Pobo (El) | Teruel | CL. RAMBLA 4 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PALMIRA PLA | 978774015 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 16037610244 | 44640001000201 | [7 empty] | 7664851 | 2017-05-31 | 2017-06-02 |  | 2017-08-11 |  | 2017-08-21 | 2017-08-21
Pomar de Cinca | San Miguel del Cinca | Huesca | SAN JORGE 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARCO IRIS | 974413192 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15038427019 | 22690001002141 | SI | 2015-09-09 | NAVARRA |  |  | 2015-09-09 |  | 7260363 | 2015-11-16 | 2015-01-19 |  | 2015-12-17 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23
Portellada (La) | Portellada (La) | Teruel | CL. LLANA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LA FRESNEDA | 978894857 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | LA FRESNEDA | NO | NO | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC | [9 empty] | 7661782 | 2017-06-09 | 2017-06-28 | 2016-12-14 | 2016-05-13 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
Poyo del Cid (El) | Calamocha | Teruel | CL. SAN MIGUEL 26 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | EL POYO DEL CID | 978731504 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | CALAMOCHA | NO | NO | SI | 3Q2017 |  | NO | NO | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7660218 | 2017-05-08 | 2017-11-15 | 2016-09-07 | 2016-07-03 |  | 2018-01-04 | 2018-01-04
Pozán de Vero | Pozán de Vero | Huesca | EL MOLINO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VERO-ALCANADRE | 974302365 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | BARBASTRO | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7579286 | CON FTTH DISTRIB | 2017-01-20 | 2016-09-22 | 2016-05-30 |  | 2017-02-09 | 2017-02-09
Puebla de Alfindén (La) | Puebla de Alfindén (La) | Zaragoza | CL. BARRIO NUEVO 37 | Centro Público Educación Personas Adultas | C.P.E.P.A. | ALFINDÉN |  | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061400922 | 50120001001631 | SI | 2015-07-01 | ALDEA |  |  | 2015-07-01 |  | 7058783 | 2015-10-19 | 2015-11-05 |  | 2015-10-23 |  | 2015-11-13 | 2015-11-13 | migrado
Puebla de Alfindén (La) | Puebla de Alfindén (La) | Zaragoza | CL. DON CIPRIANO GONZáLEZ 10 | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | ÍTACA | 976107602 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061400927 | 50120001001632 | SI | 2015-07-01 | ALDEA |  |  | 2015-07-01 |  | 7058722 | 2015-10-15 | 2015-11-05 |  | 2015-10-30 |  | 2015-11-13 | 2015-11-13 | migrado
Puebla de Alfindén (La) | Puebla de Alfindén (La) | Zaragoza | CL. ROSALíA DE CASTRO 2 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | LOS ALBARES | 976455586 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO | NO |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15061400937 | 50120001001633 | SI | 2015-07-01 | ALDEA |  |  | 2015-07-01 |  | 7054362 | 2015-10-15 | 2015-11-05 |  | 2015-10-30 |  | 2015-11-13 | 2015-11-13 | migrado
Puebla de Roda (La) | Isábena | Huesca | CMNO. DEL VILLAR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJA RIBAGORZA | 974347470 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSL | 15038427026 | 22670001000483 | SI | 2015-09-08 | NAVARRA |  |  | 2015-09-08 |  | 7260402 | 2015-11-16 | 2016-02-11 |  | 2016-01-15 |  | 2016-04-08 | 2016-04-08
Puertomingalvo | Puertomingalvo | Teruel | PL. DE LA IGLESIA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MAESTRAZGO GÚDAR | 978802112 | 3 | 1Q2018 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2018 |  | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17019008340 | 44680001000273 | [7 empty] | 7634588 | 2017-05-05 | 2018-01-24 |  | 2018-01-24 |  | 2018-02-20 | 2018-02-20
Pueyo de Santa Cruz | Pueyo de Santa Cruz | Huesca | CL. CARRASQUETA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARCO IRIS | 974405009 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | MONZÓN | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC |  |  | SI | 2015-09-10 |  |  |  | 2015-09-09 |  | 7604776 | 2016-11-28 | 2017-03-07 | 2016-05-31 | 2016-04-05 |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
Ráfales | Ráfales | Teruel | CL. PARLAMUNT S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LA FRESNEDA | 978854553 | 4 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 |  | NO | NO | RIPE | VDSLP | 17030111760 | 44720001000488 | [7 empty] | 7672812 | 2017-06-13 | 2017-10-06 |  | 2017-03-10 |  | 2017-10-17 | 2017-10-17
Ricla | Ricla | Zaragoza | CL. JOAQUIN ARTIGAS LAUSIN 2 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MAESTRO MONREAL | 976606294 | 2 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | LA ALMUNIA | NO | SI |  | 1Q2017 | [7 empty] | SI | 2015-09-25 | MARTIN TORRUBIA | 976606294 | Diego López Gutierrez(Director) | 2015-09-25 |  | 7195602 | 2016-02-24 | 2016-11-09 | 2016-10-27 | 2016-08-16 |  | 2016-12-15 | 2016-12-15
Riodeva | Riodeva | Teruel | CL. ESCUELAS 9 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA |  | 6 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 16037610254 | 44710001000251 | [7 empty] | 7592778 | 2016-11-14 | 2016-12-12 |  | 2016-12-12 |  | 2017-01-30 | 2017-01-30
Rivas | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | AVDA. EJEA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL | 976676042 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | EJEA DE LOS CABALLEROS | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLC |  |  | SI | [6 empty] | 7604079 | 2016-11-28 | 2017-03-21 | 2015-12-23 | 2015-11-25 |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
Robres | Robres | Huesca | CL. CANAL DE MONEGROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LA SABINA | 974392236 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLE | 15038427030 | 22660001000122 | SI | 2015-07-15 | Cremallé | 637767313 | Isabel (Directora) | 2015-07-15 |  | 7172963 | 2015-10-08 | 2015-11-24 |  | 2015-12-15 |  | 2016-01-11 | 2016-01-11
Royuela | Royuela | Teruel | CL. LAS TABLAS 4 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN | 978705248 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | ALBARRACÍN | NO | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-15 | P.ARMUNIA | 978705248 | Teresa Miguel Ortega |  |  | 7561839 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-28 | 2016-01-25 | 2016-05-19 |  | 2016-12-16 | 2016-12-16
Rubielos de Mora | Rubielos de Mora | Teruel | CL. PINTOR SALVADOR VICTORIA 6 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN | 978804418 | 4 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | RUBIELOS DE MORA | NO |  |  | 3Q2017 |  | NN | NN |  | FTTH | [5 empty] | 620442184 | Pedro Lucia Estopiñan (Director) |  |  | 7359230 | 2017-05-05 | 2017-09-29 | 2016-08-31 | 2016-06-06 |  | 2017-10-19 | 2017-10-19
Sabinar (El) | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL |  | 4 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 17016731950 | 50690001001840 | [7 empty] | 7547624 | 2016-09-23 | 2017-06-15 |  | 2017-03-31 |  | 2017-06-22 | 2017-06-22
Sabiñánigo |  | Huesca | CL. DERECHOS HUMANOS 5 | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | BIELLO ARAGÓN | 974482682 |  | 4Q2016 |  | FTTH | SABIÑÁNIGO |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7500396 | 2016-04-05 | 2016-10-05 | 2016-09-20 | 2016-05-26 |  | 2016-10-25 | 2016-10-25
Sabiñánigo |  | Huesca | CL. DERECHOS HUMANOS 3 | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | PUENTE SARDÁS | 974480462 |  | 4Q2016 |  | FTTH | SABIÑÁNIGO |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7501755 | 2016-04-05 | 2016-10-05 | 2016-09-20 | 2016-05-26 |  | 2016-10-25 | 2016-10-25
Sádaba | Sádaba | Zaragoza | AVDA. GENERAL CARLOS DE CASTRO 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LOS BAÑALES | 976675290 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 16019508560 | 50690001001796 |  |  | COTRONIC |  |  |  |  | 7410656 | 2016-02-10 | 2016-04-05 |  | 2016-05-06 |  | 2016-05-10 | 2016-05-10
Sahún | Sahún | Huesca | PL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTA RIBAGORZA | 974552820 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038434095 | 22640001000590 | SI | 2015-06-01 | Lampérez | 657314605 | José Luia Murillo | 2015-06-01 |  | 7256483 | 2015-11-10 | 2016-02-11 |  | 2015-12-01 |  | 2016-02-11 | 2016-02-11
Salillas de Jalón | Salillas de Jalón | Zaragoza | ARAGON 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LUMPIAQUE | 976607839 | 3 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | LA ALMUNIA | NO | NO | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | FTTH | [9 empty] | 7602208 | CON FTTH DISTRIB | 2017-01-20 | 2016-10-27 | 2016-08-16 |  | 2017-02-03 | 2017-02-03
Salvatierra de Esca | Salvatierra de Esca | Zaragoza | ESCUELA DE SALVATIERRA DE ESCÁ S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO ARAGÓN | 948887051 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLE | 16012160196 | 31680001000757 | SI | 2015-09-09 |  | 974377049 | Ibon Lafarga | 2015-09-09 |  | 1691313 | 2015-10-02 | 2015-11-03 |  | 2015-11-30 |  | 2016-01-12 | 2016-01-12
Samper de Calanda | Samper de Calanda | Teruel | CMNO. DE LAS ESCUELAS 12 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJO MARTÍN | 978822456 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | HIJAR | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-10 | COTRONIC |  |  | 2015-09-09 |  | 7281783 | 2016-03-17 | 2016-05-12 | 2016-01-22 | 2015-12-10 |  | 2016-05-24 | 2016-05-24
San Agustín | San Agustín | Teruel | CL. EL PLANO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE |  | 5 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17014970792 | 44670001000438 | [7 empty] | 7620287 | 2017-01-31 | 2017-06-15 |  | 2017-03-21 |  | 2017-08-29 | 2017-08-29
San Blas | Teruel | Teruel | BARRIO SAN BLAS S/N | Instituto de Formación Profesional Específica | I.F.P.E. | DE SAN BLAS | 978618820 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TE/TORICO | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 |  | 978618820 | Jesús Herraiz Burgos (director) | 2015-07-01 |  | 9999999 | 2016-01-06 | 2016-01-28 | 2015-09-01 | 2015-08-01 |  | 2016-02-12 | 2016-02-12
San Juan de Plan | San Juan de Plan | Huesca | PL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA | 974506252 | 3 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | PLAN | NO | NO | SI | 2Q2018 |  | SI | NO | FON | FTTH | [10 empty] | CON FTTH DISTRIB | 2019-01-02 | 2018-09-05 | 2016-06-13 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
San Juan del Flumen | Sariñena | Huesca | CL. MONEGROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS NORTE | 974572213 | 3 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPE | VDSLC | 16037610237 | 22710001000446 | [7 empty] | 7547773 | 2017-01-09 | 2017-03-13 |  | 2016-08-24 |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
San Lorenzo del Flumen | Lalueza | Huesca | LAS ESCUELAS 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS-HOYA | 974395261 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPE | VDSLP | 16037610278 | 22660001000126 | [7 empty] | 7666544 | 2017-05-23 | 2017-09-29 |  | 2017-07-22 |  | 2017-11-23 | 2017-11-23
San Martín de la Virgen de Moncayo | San Martín de la Virgen de Moncayo | Zaragoza | AVDA. MONCAYO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BÉCQUER | 976192051 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPE | VDSLC | 16055095819 | 50750001001798 | [7 empty] | 7595724 | 2016-11-14 | 2016-12-12 |  | 2017-03-24 |  | 2017-03-30 | 2017-03-30
San Mateo de Gállego | San Mateo de Gállego | Zaragoza | CL. HUESCA 33 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | GALO PONTE | 976683030 | 2 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | ZUERA | NO | SI |  | 3Q2017 |  |  |  | ALAFO | FTTH | [9 empty] | 7469476 | 2017-04-21 | 2017-09-29 | 2015-11-26 | 2015-11-25 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
Santa Anastasia | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | CL. MAYOR S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL | 976674333 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 2Q2017 |  | NO | NO | RIPN | VDSLC | 16055095831 | 50690001001828 | [7 empty] | 7548931 | 2016-12-22 | 2017-06-16 |  | 2017-05-23 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
Santa Cilia | Santa Cilia | Huesca | CL. MOSéN JOSé PARDO ASO 17 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO ARAGÓN | 974377049 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | SANTA ENGRACIA | NO | NO | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7582765 | CON FTTH DISTRIB | 2017-01-20 | 2016-05-24 | 2016-04-05 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03
Santa Engracia | Tauste | Zaragoza | CL. RONDA DE MEDIODÍA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SANTA ENGRACIA | 976856809 | 3 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2017 |  | NO | NO | RIPN | VDSLC | 17019008397 | 50730001001590 | [7 empty] | 7651588 | 2017-05-16 | 2017-09-14 |  | 2017-09-29 |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
Santa Engracia de Jaca | Puente la Reina de Jaca | Huesca | PL. LAS CABRAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO ARAGÓN |  | 5 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | SANTA ENGRACIA | NO | NO | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7582764 | CON FTTH DISTRIB | 2016-12-15 | 2016-05-24 | 2016-04-05 |  | 2017-01-26 | 2017-01-26
Santa Eulalia | Santa Eulalia | Teruel | CL. ESPAÑA 10 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CUNA DEL JILOCA | 978860779 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SANTA EULALIA | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-16 | P.ARMUNIA | 978860779 | Eli Guerrero Lopez (jefa de estudios) | 2015-09-17 |  | 7278502 | 2015-11-24 | 2016-02-15 | 2016-01-26 | 2015-01-26 |  | 2016-02-26 | 2016-02-26
Santalecina | San Miguel del Cinca | Huesca | BARRIO NUEVO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ARCO IRIS | 974413411 | 3 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 16055095827 | 22690001002178 | [7 empty] | 7549619 | 2016-11-14 | 2016-12-30 |  | 2016-11-08 |  | 2017-03-03 | 2017-03-03
Saravillo | Plan | Huesca | CL. CARRETERA 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CINCA-CINQUETA |  | 5 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | PLAN | NO |  | SI | 2Q2018 |  | SI | NO | FON | FTTH | [10 empty] | CON FTTH DISTRIB | 2019-01-02 | 2018-09-05 | 2016-06-13 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
Sariñena |  | Huesca | PL. MAYORAL ANTONIO SUSÍN 2-3 | Centro de Educación Infantil y Primaria | CEIP | LA LAGUNA | 974570758 |  | 4Q2016 |  | FTTH | SARIÑENA |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7540985 | 2016-04-19 | 2016-07-14 | 2016-06-02 | 2016-05-12 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07
Sariñena | Sariñena | Huesca | CMNO. DE LAS TORRES S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | MONEGROS-GASPAR LAX | 974571114 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SARIÑENA | NO | SI |  | 4Q2016 |  |  |  |  | FTTH |  |  | SI | 2015-07-13 |  | 974571114 | El centro | 2015-07-13 |  | 7562030 | 2016-06-07 | 2016-08-25 | 2016-06-02 | 2016-05-12 |  | 2016-10-21 | 2016-10-21
Sástago | Sástago | Zaragoza | CL. LUIS GRACIA S/N | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | BENJAMÍN JARNÉS | 976172192 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SÁSTAGO | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-28 | ALDEA | 976172192 | Raquel Fdez (jefa de estudios) / Monica Costa(secretaria) | 2015-10-29 |  | 7280543 | 2015-11-23 | 2016-02-15 | 2016-02-04 | 2016-01-20 |  | 2016-03-09 | 2016-03-09
Sástago | Sástago | Zaragoza | AVDA. ESCUELAS 1-3 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | DANIEL FEDERIO | 976178100 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SÁSTAGO | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-28 | ALDEA | 976178100 | Josefina Guarinos (Mia)/ Mª Angerles (directora) | 2015-10-29 |  | 7280582 | 2015-11-23 | 2016-02-15 | 2016-02-04 | 2016-01-20 |  | 2016-03-07 | 2016-03-07
Sena | Sena | Huesca | AVDA. HUESCA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ALBERTO GALINDO | 974578345 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038434105 | 22710001000436 | SI | 2015-09-10 | Lampérez |  |  | 2015-09-14 |  | 7203763 | 2015-10-19 | 2015-11-03 |  | 2015-01-03 |  | 2016-02-11 | 2016-02-11
Senegüé | Sabiñánigo | Huesca | CL. SAN MIGUEL S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MIGUEL SERVET |  | 4 | 1Q2018 | FTTH | FTTH | SABIÑÁNIGO | NO | NO | SI | 1Q2018 | DISPUESTO | NO | NO | FON | FTTH | [9 empty] | 7644842 | CON FTTH DISTRIB | 2017-11-19 | 2016-09-20 | 2016-05-26 |  | 2017-12-04 | 2017-12-04
Sesa | Sesa | Huesca | ALVARADO 4, PLANTA BAJA | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONEGROS-HOYA |  | 6 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPN | VDSLC | 16013386157 | 22660001000124 | SI |  | CONTRATA |  |  | 2016-01-15 |  | 7393217 | 2016-02-04 | 2016-03-17 |  | 2016-04-29 |  | 2016-05-12 | 2016-05-12
Sestrica | Sestrica | Zaragoza | CTRA. VIVER S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | EL ENEBRO | 976825488 | 3 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | ILLUECA | NO | SI | SI | 1Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-15 |  | 976825488 | David del Álamo |  |  | 7587931 | CON FTTH DISTRIB | 2016-12-09 | 2015-12-04 | 2015-10-26 |  | 2017-01-10 | 2017-01-10
Siétamo | Siétamo | Huesca | CL. ALTA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MONTEARAGON | 974262319 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15038434108 | 22120001000057 | SI | 2015-06-01 | Lampérez | 652454470 | Pilar Carnicer | 2015-06-01 |  | 6909205 | 2015-07-06 | 2015-10-06 |  | 2015-10-19 |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | migrado
Tabuenca | Tabuenca | Zaragoza | CL. CALVO SOTELO 5 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LAS VIÑAS | 976865759 | 3 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | NO |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | NN | NN | RIPN | VDSLC | 17011032349 | 50730001001550 | [7 empty] | 7603692 | 2016-11-22 | 2016-12-27 |  | 2017-03-01 |  | 2017-03-27 | 2017-03-27
Tamarite de Litera | Tamarite de Litera | Huesca | CMNO. DE LA COLOMINA S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | LA LLITERA | 974420360 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TAMARITE | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-17 |  |  |  | 2015-07-17 |  | 7426639 | 2016-02-23 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 2016-04-01 |  | 2016-07-25 | 2016-07-25
Tamarite de Litera | Tamarite de Litera | Huesca | CL. LA COLOMINA S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | SAN MIGUEL | 974420371 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TAMARITE | NO | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-17 |  | 635 420 897 | Teresa 9:00 a 13:30 | 2015-07-17 |  | 7426675 | 2016-03-15 | 2016-06-30 | 2016-05-05 | 2016-04-01 |  | 2016-07-25 | 2016-07-25
Tarazona |  | Zaragoza | AVDA. LA PAZ S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | TUBALCAÍN | 976642915 |  | 4Q2016 |  | FTTH | TARAZONA |  |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7536016 | 2016-04-22 | 2016-09-02 | 2016-03-22 | 2016-03-18 |  | 2016-10-18 | 2016-10-18
Tardienta | Tardienta | Huesca | CL. JOSÉ MARÍA PELEATO 18 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VIOLADA MONEGROS | 974253241 | 2 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | NO |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15037852638 | 22110001000185 | SI | 2015-07-13 | Lampérez | 974421407 o 657477745 | Juan 9:30 a 14:00 | 2015-07-13 |  | 7078523 | 2015-07-31 | 2015-09-25 |  | 2015-10-08 |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-16
Tauste | Tauste | Zaragoza | CL. JOSE MARIA CONGET S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | ALFONSO I EL BATALLADOR | 976854192 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TAUSTE | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-29 |  | 685123215 976859634 | Raúl director | 2015-07-01 |  | 7199724 | 2015-11-06 | 2016-03-15 | 2016-02-11 | 2015-11-25 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23
Tauste | Tauste | Zaragoza | AVDA. DEL PILAR S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | RÍO ARBA | 976854020 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TAUSTE | NO | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-29 |  |  |  | 2015-07-01 |  | 7199862 | 2015-11-11 | 2016-03-15 | 2016-02-11 | 2015-11-25 |  | 2016-03-23 | 2016-03-23
Tobed | Tobed | Zaragoza | CTRA. DE CODOS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | VICORT-ISUELA |  | 6 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLAE | 16037610230 | 50660001000488 | [7 empty] | 7593681 | 2017-01-20 | 2017-04-25 |  | 2016-11-07 |  | 2017-04-28 | 2017-04-28
Tolva | Tolva | Huesca | PL. MAYOR 3 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RIBAGORZA ORIENTAL |  | 5 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | BENABARRE | SI |  | SI | 3Q2017 |  | NO | NO | FON | VDSLP | [9 empty] | 7662666 | 2017-06-05 | 2017-09-14 | 42732 | 2016-11-21 |  | 2017-09-29 | 2017-09-29
Torla | Torla | Huesca | CL. TRASARRIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO ARA | 974486300 | 3 | 2Q2018 | DIBA/METROLAN | FTTH | BROTO | SI |  | SI | 2Q2018 |  | SI | NO | FON | FTTH |  |  | SI | [7 empty] | CON FTTH DISTRIB | 2019-04-08 | 2019-01-21 | 2016-11-10 |  | 2019-04-30 | 2019-04-30
Tornos | Tornos | Teruel | CL. PILAR MORENO 31 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CAMPO BELLO |  | 6 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPE | VDSL | 17019008511 | 44650001000445 | [7 empty] | 7607212 | 2016-12-20 | 2017-07-06 |  | 2017-07-03 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14
Torralba de los Sisones | Torralba de los Sisones | Teruel | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CAMPO BELLO |  | 5 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | RIPN | VDSL | 17019038813 | 44700001000398 | [7 empty] | 7634980 | 2017-03-08 | 2017-06-16 |  | 2017-06-26 |  | 2017-06-28 | 2017-06-28
Torrecilla de Alcañiz | Torrecilla de Alcañiz | Teruel | CL. CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DEL MEZQUÍN | 978852050 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | LA CODOÑERA | SI | NO | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | FON | FTTH | [9 empty] | 7624592 | CON FTTH DISTRIB | 2017-06-08 | 2016-12-28 | 2016-02-10 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
Torrelacárcel | Torrelacárcel | Teruel | CL. HOSPITAL S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CUNA DEL JILOCA |  | 6 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | SANTA EULALIA | SI |  |  | 4Q2016 | [14 empty] | 7412656 | 2016-03-10 | 2016-08-23 | 2016-01-26 | 2015-01-26 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20
Torres de Albarracín | Torres de Albarracín | Teruel | CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN |  | 5 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | TORRES DE ALBARRACÍN | SI | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | VDSLC |  |  | SI | [6 empty] | 7548858 | 2016-05-09 | 2016-08-01 | 2016-04-15 | 2016-04-04 |  | 2016-09-09 | 2016-09-09
Torres de Berrellén | Torres de Berrellén | Zaragoza | CL. GARFILÁN 37 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MONTES DEL CASTELLAR | 976653110 | 2 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | FTTH | ALAGÓN | SI |  | SI | 4Q2017 |  |  |  | FON | FTTH | 15037852641 | 50610001002234 | SI | 2015-09-23 |  | 976653110 | Auroara Arracó Castellar /Elena Sanz Vivtoria (directora) |  |  | 7596505 | CON FTTH DISTRIB | 2017-12-12 | 2016-08-11 | 2016-06-10 |  | 2017-12-22 | 2017-12-22
Torrevelilla | Torrevelilla | Teruel | AVDA. DE ARAGÓN S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DEL MEZQUÍN | 978852387 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | LA CODOÑERA | SI | NO | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLP | [9 empty] | 7662286 | 2017-05-19 | 2017-07-19 | 2016-12-28 | 2016-02-10 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08
Torrijo del Campo | Torrijo del Campo | Teruel | SAN PEDRO 14 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | GOYA | 978862752 | 3 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | CALAMOCHA | SI | NO |  | 2Q2018 | [14 empty] | 7708904 | 2017-10-19 | 2018-04-06 | 2016-09-07 | 2016-07-03 |  | 2018-04-27 | 2018-04-27
Tosos | Tosos | Zaragoza | CTRA. CARIÑENA 18 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | DE TOSOS |  | 4 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLC | 16019508574 | 50740001000618 |  | 2015-08-04 |  |  |  | 2015-08-04 |  | 7426855 | 2016-03-02 | 2016-06-21 |  | 2015-11-27 |  | 2017-01-12 | 2017-01-12
Tramacastilla | Tramacastilla | Teruel | CL. MAGDALENA 32 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | SIERRA DE ALBARRACÍN |  | 5 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | TORRES DE ALBARRACÍN | SI | SI | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7605048 | 2017-01-11 | 2017-09-12 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25
Tramacastilla de Tena | Sallent de Gállego | Huesca | CL. LA SALZ 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO GÁLLEGO | 974487076 | 3 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | PANTICOSA | SI | SI | SI | 2Q2017 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-11 |  |  |  | 2015-09-11 |  | 7559479 | CON FTTH DISTRIB | 2016-11-09 | 2016-08-26 | 2016-05-26 |  | 2017-06-13 | 2017-06-13
Undués de Lerda | Undués de Lerda | Zaragoza | CL. PRADO 1-3 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | UNDUÉS DE LERDA |  | 4 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | RIPE | VDSLP | 17019007440 17035171396 | 31680001000771 | [7 empty] | 7625742 | 2017-02-13 | 2017-10-05 |  | 2017-09-13 |  | 2017-11-14 | 2017-11-14
Urrea de Gaén | Urrea de Gaén | Teruel | CL. ÁNGEL GARGALLO 16 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJO MARTÍN | 978821449 | 3 | 3Q2017 | FTTH | FTTH | HIJAR | SI | NO | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | FON | FTTH |  |  | SI | [6 empty] | 7621263 | CON FTTH DISTRIB | 2017-06-15 | 2016-01-22 | 2016-05-30 |  | 2017-06-30 | 2017-06-30
Urrea de Jalón | Urrea de Jalón | Zaragoza | CARRETERA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE LUMPIAQUE | 976655758 | 3 | 4Q2016 | FTTH | DIBA |  | SI |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15037852643 | 50610001002235 | SI | 2015-09-08 |  | 976601617 | Rebeca Lozano | 2015-09-04 |  | 7139184 | 2015-10-07 | 2015-11-16 |  | 2015-12-18 |  | 2016-01-13 | 2016-01-13
Used | Used | Zaragoza | CTRA. DE ATEA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CERRO DE SANTA CRUZ |  | 6 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17014507453 | 50680001000259 | [7 empty] | 7626172 | 2017-02-16 | 2017-03-17 |  | 2017-03-09 |  | 2017-05-22 | 2017-05-22
Utrillas | Utrillas | Teruel | CL. MIGUEL SERVET 4 | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | FERNANDO LÁZARO CARRETER | 978758050 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | MONTALBAN | SI | NO |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-29 |  | 978758050 | David Benedicto Signes (jefe de estudios) | 2015-07-29 |  | 7278542 | 2015-11-24 | 2016-03-08 | 2015-12-15 | 2015-10-08 |  | 2016-03-15 | 2016-03-15
Valareña | Ejea de los Caballeros | Zaragoza | CL. SAN MIGUEL S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | LUIS BUÑUEL |  | 6 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLC | 17017098483 17042384795 | 50690001001841 50690001001852 | SI | [6 empty] | 7549215 | 2016-09-23 | 2017-12-22 |  | 2017-05-19 |  | 2018-01-11 | 2018-01-11
Valbona | Valbona | Teruel | CL. PEDRO IBAñEZ S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PÓRTICO DE ARAGÓN |  | 5 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | MORA | SI |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | [9 empty] | 7606490 | 2016-12-15 | 2017-06-27 | 2016-09-19 | 2016-09-19 |  | 2017-09-01 | 2017-09-01
Valcarca | Binaced | Huesca | PL. DE LA IGLESIA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | EL TRÉBOL | 974437060 | 4 | 2Q2017 | FTTH | FTTH | MONZÓN | SI | SI | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP |  |  | SI | [6 empty] | 7605673 | 2017-05-19 | 2017-06-15 | 2016-05-31 | 2016-04-05 |  | 2017-06-27 | 2017-06-27
Valdelinares | Valdelinares | Teruel | CL. MEDIO 1 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | MAESTRAZGO GÚDAR |  | 6 | 1Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | RIPN | VDSLP | 17011032322 | 44680001000271 | [7 empty] | 7604687 | 2016-11-22 | 2016-12-30 |  | 2016-12-02 |  | 2017-02-15 | 2017-02-15
Velilla de Cinca | Velilla de Cinca | Huesca | CL. EXTRAMUROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RIBERA DEL CINCA | 974461500 | 3 | 4Q2017 | FTTH | FTTH | FRAGA | SI | SI | SI | 4Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-07-09 |  | 670 51 81 90 | Mónica | 2015-07-09 |  | 7650263 | CON FTTH DISTRIB | 2017-07-05 | 2016-06-15 | 2016-06-15 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14
Velilla de Ebro | Velilla de Ebro | Zaragoza | CL. LOS HUERTOS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DEL EBRO | 976176386 | 3 | 4Q2017 | FTTH | FTTH | QUINTO DE EBRO | SI | NO | SI | 4Q2017 |  | SI | SI | FON | VDSLP | [9 empty] | 7606937 | 2016-12-19 | 2017-12-04 | 2016-11-15 | 2016-05-19 |  | 2017-12-21 | 2017-12-21
Vencillón | Vencillón | Huesca | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DE ALTORRICÓN | 974434344 | 2 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | RIPE | VDSLC | 15037852648 | 22720001001359 | SI | 2015-09-10 | NAVARRA |  |  | 2015-09-16 |  | 7260442 | 2015-11-11 | 2015-12-28 |  | 2016-01-18 |  | 2016-02-05 | 2016-02-05
Venta del Aire | Albentosa | Teruel | COLEGIO PÚBLICO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | JAVALAMBRE |  | 5 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | SI | SI | FON | VDSLP | 17014968840 | 44670001000439 | [7 empty] | 7620730 | 2017-01-31 | 2017-06-23 |  | 2017-04-25 |  | 2017-06-26 | 2017-06-26
Villafeliche | Villafeliche | Zaragoza | CL. CEMENTERIO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TRES RIBERAS |  | 6 | 1Q2017 | FTTH | FTTH | MORATA DE JILOCA | SI |  | SI | 1Q2017 | DISPUESTO | SI | NO | FON | VDSLP | [9 empty] | 7549196 | 2016-11-14 | 2017-01-16 | 2016-09-15 | 2016-07-11 |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
Villafranca del Campo | Villafranca del Campo | Teruel | AVDA. OJOS NEGROS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | CUNA DEL JILOCA | 978864120 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSLE | 15037852652 | 44700001000358 | SI | 2015-07-30 | P.ARMUNIA |  |  | 2015-07-30 |  | 7278283 | 2015-11-24 | 2016-01-13 |  | 2015-12-18 |  | 2016-02-03 | 2016-02-03
Villalba Baja | Teruel | Teruel | CL. LA IGLESIA 2 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA | 978660209 | 5 | 2Q2018 | FTTH | FTTH | TE/TORICO | SI |  | SI | 2Q2018 | DISPUESTO | NO | NO | FON | VDSLP | [9 empty] | 7664998 | 2017-07-28 | 2018-10-26 | 2015-11-30 | 2015-10-02 |  | 2019-02-13 | 2019-02-13
Villamayor de Gállego | Villamayor de Gállego | Zaragoza | CL. CALERA 30 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MARIANO CASTILLO | 976589714 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | COGULLADA | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-30 | ARTURO MONTANER |  |  | 2015-11-12 |  | 7270622 | 2015-11-16 | 2016-04-08 | 2015-05-31 | 2015-08-01 |  | 2016-04-19 | 2016-04-19
Villanueva de Gállego | Villanueva de Gállego | Zaragoza | CL. RIGOBERTA MENCHú S/N | Sección del I.E.S. | Secc. I.E.S. | GALLICUM | 976185027 | 2 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | VILLANUEVA DE GALLEGO | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 42186 | ARTURO MONTANER |  |  | 2015-07-01 |  | 6906687 | 2015-10-09 | 2016-05-16 | 42155 | 2015-08-01 |  | 2016-05-24 | 2016-05-24
Villanueva de Gállego | Villanueva de Gállego | Zaragoza | CL. PIRINEOS 10 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | PINTOR PRADILLA | 976180178 | 1 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | VILLANUEVA DE GALLEGO | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-07-01 | ARTURO MONTANER |  |  | 2015-07-01 |  | 7228122 | 2015-10-26 | 2015-12-30 | 2015-09-01 | 2015-08-01 |  | 2016-01-26 | 2016-01-26
Villanueva de Sigena | Villanueva de Sigena | Huesca | CL. EL SALVADOR 5 | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | MIGUEL SERVET | 974578420 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  |  | 4Q2016 | [5 empty] | 15037852660 | 22710001000434 | SI | 2015-06-01 | Lampérez | 615499994 | María José Vera Fiestas | 2015-06-01 |  | 6948406 | 2015-07-30 | 2015-10-22 |  | 2015-11-04 |  | 2015-11-10 | 2015-11-10
Villarluengo | Villarluengo | Teruel | CL. FERNANDO HUE S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | ALTO MAESTRAZGO |  | 6 | 4Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2017 |  | NO | NO | RIPN | VDSLC | 17014969721 | 44670001000440 | [7 empty] | 7664756 | 2017-05-17 | 2017-12-29 |  | 2017-07-20 |  | 2018-01-03 | 2018-01-03
Villarreal de Huerva | Villarreal de Huerva | Zaragoza | CL. EN MEDIO S/N | Centro de Educación Infantil y Primaria | C.E.I.P. | FERNANDO EL CATÓLICO | 976807219 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | VDSL | 15037852665 | 50680001000232 | SI | 2015-09-23 |  | 976807219 | Carmen Sebastian | 2015-09-30 |  | 7196522 | 2015-10-20 | 2016-02-26 |  | 2015-12-17 |  | 2016-03-08 | 2016-03-08
Villarroya de la Sierra | Villarroya de la Sierra | Zaragoza | AVDA. COOPERATIVA 8 | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | RÍO RIBOTA | 976899241 | 3 | 4Q2016 | DIBA/METROLAN | FTTH | CERVERA DE LA CAÑADA | SI | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FON | FTTH |  |  | SI | 2015-09-10 |  | 976896128 | Esperanza Hernandez |  |  | 7392197 | CON FTTH DISTRIB | 2016-08-31 | 2016-04-13 | 2016-04-04 |  | 2016-09-29 | 2016-09-29
Villarroya de los Pinares | Villarroya de los Pinares | Teruel | CL. RAMBLA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | PALMIRA PLA | 978778201 | 3 | 3Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 3Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLP | 17014974315 | 44670001000441 | [7 empty] | 7664995 | 2017-06-13 | 2017-09-21 |  | 2017-07-21 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26
Villastar | Villastar | Teruel | CL. EL MAESTRO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA | 978680320 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | VILLEL | SI | SI |  | 4Q2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-22 | COTRONIC | 978680320 | Pilar Carrasco |  |  | 7392055 | 2016-02-10 | 2016-05-24 | 2016-05-05 | 2016-02-10 |  | 2016-06-28 | 2016-06-28
Villel | Villel | Teruel | CL. NUEVA S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | TURIA | 978680315 | 3 | 4Q2016 | FTTH | FTTH | VILLEL | SI | SI | SI | 4Q2016 | DISPUESTO |  |  | FOE | FTTH |  |  | SI | 2015-09-22 | P.ARMUNIA | 978680315 | Esperanza Fuertes Alegre |  |  | 7392399 | CON FTTH DISTRIB | 2016-09-14 | 2016-05-05 | 2016-02-10 |  | 2016-11-09 | 2016-11-09
Vinaceite | Vinaceite | Teruel | CL. ESCUELAS S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | BAJO MARTÍN | 978823140 | 3 | 2Q2017 | DIBA/METROLAN | DIBA |  | SI |  | SI | 2Q2017 | DISPUESTO | NO | NO | RIPN | VDSLC | 17014970512 | 44670001000442 | [7 empty] | 7635431 | 2017-03-08 | 2017-03-30 |  | 2017-03-30 |  | 2017-04-19 | 2017-04-19
Zaida (La) | Zaida (La) | Zaragoza | CL. BUEN SUCESO S/N | Colegio Rural Agrupado | C.R.A. | DEL EBRO | 976176626 | 3 | 2015 | DIBA/METROLAN | FTTH | SÁSTAGO | NO | NO |  | 2016 | [7 empty] | SI | 2015-09-28 | ALDEA | 976178606 | Erica Lozano | 29/10215 |  | 7283602 | 2015-11-20 | 2016-02-25 | 2016-02-04 | 2016-01-20 |  | 2016-03-10 | 2016-03-10
Zaragoza |  | Zaragoza | CL. JARQUE DE MONCAYO 10 | Centro público integrado de formación profesional | CPIFP | LOS ENLACES | 976300804 |  | 2Q2016 |  | FTTH | Z/HISPANIDAD |  |  |  | 2016 | [14 empty] | 7489516 | 2016-03-11 | 2016-04-04 | 2015-01-01 | 2016-08-01 |  | 2016-07-04 | 2016-07-04
Zaragoza |  | Zaragoza | AVDA. DE NAVARRA 141 | Instituto de Enseñanza Secundaria | IES | SANTIAGO HERNÁNDEZ | 976324200 |  | 2Q2016 |  | FTTH | Z/HISPANIDAD |  |  |  | 2016 | [14 empty] | 7487583 | 2016-03-11 | 2016-04-04 | 2015-01-01 | 2016-08-01 |  | 2016-06-30 | 2016-06-30
Zuera | Zuera | Zaragoza | CMNO. DE SAN JUAN S/N | Instituto de Enseñanza Secundaria | I.E.S. | GALLICUM | 976680341 | 1 | 2015 | FTTH | FTTH | ZUERA | NO | SI |  | 2015 | [7 empty] | SI | 2015-09-19 |  | 976680341 | Miguel Sanchez | 2015-07-01 |  | 7200028 | 2015-11-12 | 2015-12-04 | 2015-11-26 | 2015-11-25 |  | 2015-12-21 | 2015-12-21
[33 empty] | 1.Centros a poner en servicio por Concurso | 351
[33 empty] | 2.Centros definidos por DGA | 340
[33 empty] | 3.Centros con solución definida por TELEFÓNICA | 340
[33 empty] | 3.1.Solución DIBA | 177
[33 empty] | 3.2.Solución FTTH | 163
[33 empty] | 4.Con Portador f.o. dispuesto | #REF!
[33 empty] | 5.Con Transporte dispuesto | #REF!
[33 empty] | 6.Dispuestos y pendientes instalación por acceso a Centro | #REF!
[33 empty] | 7.Puestos en servicio | #REF!
[33 empty] | 8.Cerrados Post-Servicio | 7